Dodatek č. 4 smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele:		119/2014
číslo smlouvy zhotovitele:		02-O-2567-3702/14	
uzavřena podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ")

Název díla:

„Oprava a rekonstrukce Křinice v Kyjovské ulici v Krásné Lípě ", 
projektová dokumentace


Čl. I. Smluvní strany
Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988

zastoupený:	
zástupce ve věcech smluvních:	
	
zástupce ve věcech technických:	,
	)
Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících se zhotovitelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	
Zástupce pro výkon autorského 
dozoru:	

Bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

Zhotovitel:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s.		
se sídlem:	Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5
IČ:	471 16 901
DIČ:	CZ 47116901
zastoupená: 	
	
Bankovní spojení: 	
číslo účtu: 	

Společnost VRV a.s. je zapsána v  obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930.
Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Obě smluvní strany uzavírají Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 02. 2014.

V dodatku č. 4 se mění následující:

Část původního znění:

Čl. I. Smluvní strany

zástupce ve věcech technických:	

Část nového znění
Čl. I. Smluvní strany

zástupce ve věcech technických:	


Původní znění:
IV. Termíny plnění
Termín plnění se mění u termínu odevzdání PD DSP.

1.1 Geodetické doměření, stavebně - technický průzkum 	do 30. 05. 2014

1.2 PD DSP včetně návrhu havarijního a povodňového plánu, včetně revize PD DSP

Dílčí termín (předání a převzetí 2 paré PD DSP po projednání na ZVV):    	
do 30.04.2019

2. PD DPS včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a fotodokumentace 
Zahájení prací: po předání platného stavebního povolení objednatelem

Dílčí termín (předání a převzetí 2 paré PD po projednání na ZVV):   do 3 měsíců od předání platného stavebního povolení
Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele):		do 20.12.2019

3. Autorský dozor 
Zrušeno


Nové znění:
IV. Termíny plnění
Termín plnění se mění u termínu odevzdání PD DSP.

1.2 Geodetické doměření, stavebně - technický průzkum 	do 30. 05. 2014

1.2 PD DSP včetně návrhu havarijního a povodňového plánu, včetně revize PD DSP

Dílčí termín (předání a převzetí 2 paré PD DSP po projednání na ZVV):    	
do 31.05.2019
Termín konečného odevzdání revize DSP (po projednání v IK PŘ)
do 28.06.2019

2. PD DPS včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a fotodokumentace 
Zahájení prací: po předání platného stavebního povolení objednatelem

Dílčí termín (předání a převzetí 2 paré PD po projednání na ZVV):   do 3 měsíců od předání platného stavebního povolení
Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele):		do 20.12.2019

Za článek Čl. X. Závěrečná ustanovení v SOD se doplňuje následující:

Čl. XI. COMPLIANCE DOLOŽKA

1.	Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.
2.	Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů. 
3.	Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, s.p. (viz http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d-1346/p1=1458), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.
4.	Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření    ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.


Čl. XII. OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 4

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 4 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 4 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459

1. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

1. Dodatek č. 4 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne					v Praze dne 
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