DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený:

Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

V technických záležitostech zastoupený:

Mgr. Martou Srnkovou, vedoucí pobočky Česká Lípa

**Kontaktní údaje:**

Tel.: XXXXXX

E-mail: clipa.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **GEOŠRAFO, s.r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové, IČO: 64793036, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769

Zastoupená: Jiřím Foltánem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Jiřím Foltánem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXX

**Kontaktní údaje:**

Tel.: XXXXXX

E-mail: XXXXXX

ID datové schránky: sfm77qh

**Bankovní spojení:** ČSOB, a.s. Hradec Králové

Číslo účtu: 177139243/0300

DIČ: CZ64793036

(**„Zhotovitel“**),

**které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. 1100-2021-541101**

**Čl. I**

**Předmět a účel dodatku**

Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem o společném postupu prací v rámci řízení o Jednoduchých pozemkových úpravách v k. ú. Doksy u Máchova jezera a v návaznosti na zvýšený počet administrativních úkonů, jež byly nezbytné v rámci řízení provést, se mění termíny odevzdání dílčích částí dle položkového výkazu činností ke Smlouvě o dílo č. 1100-2021-541101 následovně:

1. Termín odevzdání dílčí části pod bodem 6.3.1 – *Vypracování nového soupisu nároků* – z 30. 4. 2022 **na 31. 5. 2022.**

2. Termín odevzdání dílčí části pod bodem 6.3.2 – *Dokončení a předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ, včetně geometrického plánu podle § 79 odst. 1 písm. h) vyhl. č. 357/2013 Sb.* – se z důvodu návaznosti posouvá z 30. 6. 2022 **na 1. 8. 2022.**

3. Termín odevzdání Hlavního celku 2 „Návrhové práce“ se rovněž mění na **1. 8. 2022.**

**Čl. II**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1100-2021-541101 zůstávají v platnosti.

2. Cena díla se nemění.

3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je položkový výkaz činností.

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

**Česká republika – Státní pozemkový úřad GEOŠRAFO, s.r.o.**

Místo: Liberec Místo: Hradec Králové

Datum: 14. 4. 2022 Datum: 7. 4. 2022

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Bohuslav Kabátek Jméno: Jiří Foltán

Funkce: ředitel KPÚ pro Liberecký kraj Funkce: jednatel

 společnosti GEOŠRAFO, s.r.o.