**DODATEK Č. 1**

**S M L O U V Y O D Í L O**

**č. smlouvy objednatele: 185/2022**

**č. smlouvy zhotovitele: 22-645**

**Název díla:**

**„ČS Rašovice – mobilní hrazení“**

Tato smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „OZ“).

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČO:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**statutární orgán:**

**zástupce ve věcech smluvních:**

**zástupce ve věcech technických:**

**technický dozor investora:**

tel:

e-mail:

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel: EKO - SYSTEM s.r.o.**

Na Koupaliště 10, 103 00 Praha – Benice

**Korespondenční adresa:** Senetářov 177, 679 06

**IČO:** 25679228

**DIČ:** CZ25679228

**zastoupený:**

**zástupce ve věcech smluvních:**

**zástupce ve věcech technických:**

**stavbyvedoucí:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Zhotovitel je držitelem ŽL vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 60540 ze dne 7.července 1998

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto termínového dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 185/2022 uzavřené dne 15.02.2022. S ohledem na aktuální termínové dodávky hutního materiálů (válcované profily) potřebného pro stavební připravenost (prahové armatury) zajišťovanou vlastními pracovníky ze strany objednatele.

Dodatkem č. 1 se mění a upravuje následující ustanovení smlouvy:

Původní znění

**Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ**

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

**Zahájení díla:** nabytím účinnosti SOD uveřejněním v registru smluv

**Ukončení díla: do 9 týdnů** od nabytí účinnosti SOD

Nové znění

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

**Zahájení díla:** nabytím účinnosti SOD uveřejněním v registru smluv

**Ukončení díla: do 9.05.2022**

**Čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 185/2022 se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 smlouvy o dílo a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
4. **Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinností zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy (dodatku č. 1) nenabude později. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.**
5. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy o dílo. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve **dvou** vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží **jedno** vyhotovení dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

V Chomutově dne …………… V Praze dne……………….

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce zhotovitele

ředitel závodu Chomutov jednatel společnosti

Povodí Ohře, státní podnik