Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „**smlouva**“)

**Smluvní strany**

Objednatel:

**Švandovo divadlo na Smíchově**

příspěvková organizace hl. m. Prahy

se sídlem: Štefánikova 6/57, 150 00 Praha 5

zastoupená: Mgr. Daniel Hrbek Ph. D., ředitel divadla

IČO: **00064327**

**DIČ: CZ00064327**

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:**

Název: *Výtahy Příbram s.r.o.*

Sídlo: *Gen. R. Tesaříka 135, Příbram I, 261 01*

Zastoupen: *Pavlem Scharhagem, jednatelem*

IČO: *24800503*

DIČ: *CZ24800503*

Bankovní spojení: *Fio banka a.s.*

Číslo účtu: 2300347793/2010

(dále jen „**zhotovitel**“)

1. **PREAMBULE**

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení zadávaného mimo režim zákona s názvem „*Výměna výtahu ve Švandově divadle na Smíchově*“ (dále jen „**veřejná zakázka**“). Veškeré podmínky a ujednání uvedené v této smlouvě musí být vykládány v souladu se zadávacími podmínkami výše uvedeného zadávacího řízení.

Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem všech příslušných živnostenských a dalších oprávnění potřebných pro řádné provedení díla a má veškeré potřebné a řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas a za sjednanou cenu provedl dílo dle této smlouvy.

Není-li v daném případě výslovně stanoveno jinak, má se za to, že hovoří-li se kdekoliv v textu této smlouvy o „smlouvě“, myslí se tím též znění všech jejích příloh.

1. **PŘEDMĚT SMLOUVY**
   1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, kterým je „*Výměna výtahu ve Švandově divadle na Smíchově*“,(dále jen „**dílo**“). Účelem díla je provedení demontáže původního trakčního výtahu a následná instalace nového a úsporného trakčního výtahu, včetně provedení všech prací, a to dle specifikace uvedené v odst. 2.2 této smlouvy. Výměna výtahu si nevyžádá žádné viditelné stavební úpravy nad rámec drobných stavebních zapravení po demontáži stávajícího trakčního výtahu a po montáži nového trakčního výtahu.
   2. Specifikace díla je uvedena v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje dodat nový a úsporný trakční výtah včetně jeho instalace a demontáže původního výtahu, které tvoří součást díla v souladu s jejich vymezením uvedeným v nabídce zhotovitele na plnění veřejné zakázky.

Dílo dále zahrnuje zejména:

* Vytvoření prováděcí dokumentace
* Demontáž stávajících šachetních dveří a následná úprava stávajících otvorů pro montáž nových šachetních dveří zapuštěných do nástupiště. Vybourání a úprava stávajících otvorů pro nové šachetní dveře dle dispozičních výkresů včetně celoplošného zabezpečení dveřních otvorů po vybourání stávajících šachetních dveří.
* Provedení všech nutných pomocných a stavebních prací bezprostředně související s výměnou výtahu.
* Zabetonování prahů šachetních dveří a následná oprava dlažby v nástupištích u dveří dle nejbližšího odstínu stávajících povrchů jednotlivých nástupišť.
* Dozdění nástupišť v sílách dle potřeb kotvený do okolního zdiva ROXORY. Na jádro vždy použito stavebních lepidel s aplikací keramické tkaniny (perlinky) s přesahem na okolní zdivo minimálně 15 cm. Štuková omítka natažená ve dvou vrstvách, konstrukce, u kterých štuk končí (okolní zdivo, výtah) opáskovány, aby nedošlo ke zbytečnému znečištění či poškození. Vzhledem k vibracím budou využity protektorové lišty, která dovoluje běžný pohyb či vibrace.
* Zrušení stávajícího hlavního přívodu v původní strojovně, instalace rozvodnice pro napojení kabelu a následné natažení a zapojení do nového výtahového rozváděče. Zrušení a demontáž původního hlavního vypínače výtahu a silových kabelů a následné zednické začištění nefunkčních otvorů. Vystavení revizní zprávy na upravený přívod včetně likvidace odpadu, úklid a předání.
* Finální oprava malířských prací u nástupišť a vyčištění prohlubně včetně provedení bezprašného nátěru prohlubně šachty do výšky 1 metru.
* Odvoz stavební sutě, úklid a ekologická likvidace demontovaného materiálu.
* Kompletní zpracování technické dokumentace.
  1. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení veškerých dodávek, prací, služeb a výkonů nezbytných pro zahájení, řádné dokončení a předání díla a k jeho užívání, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou materiálů a s tím související prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. Celé dílo musí zhotovitel provést s potřebnou péčí v souladu s požadavky, podmínkami, parametry, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými nebo předepsanými v této smlouvě. Zhotovitel dále provede všechny práce, činnosti a zajistí dodávky všech materiálů, které nejsou specificky uvedeny v této smlouvě, ale u nichž je možno z předmětu díla odvodit, že jsou nutné pro řádné provedení díla a pro řádnou funkci díla tak, jako kdyby tyto činnosti a/nebo materiály byly ve smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeny.
  2. Při provádění díla nesmí zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele použít jiné materiály, technologie nebo provádět změny díla proti podmínkám ujednaným v této smlouvě, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady spojené s uvedením do původního stavu.
  3. Nejsou-li v této smlouvě ujednány vyšší požadavky, tak dílo provedené v rozsahu ujednaném v této smlouvě musí mít minimálně základní kvalitativní technické ukazatele dle technických listů výrobců a dle technologických a montážních návodů výrobců.
  4. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek v místě provádění díla a provádět průběžný denní úklid. Pokud činností zhotovitele vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši.
  5. Zhotovitel je povinen použít k přesunu hmot na místo realizace a z místa realizace díla v objektu objednatele pouze určené cesty. Těmi se rozumí technické schodiště budovy a nelze využít žádný výtah budovy.
  6. Zhotovitel je povinen zajistit pro objednatele práva k užití (licenci) veškerých součástí předmětu díla, které jsou chráněny právy duševního vlastnictví (např. počítačové programy). Licence bude poskytnuta v rozsahu standardní licence umožňující užívání díla v souladu s jeho určením, přičemž teritoriální rozsah poskytnuté licence musí být sjednán alespoň pro území České republiky a licence musí být poskytnuta jako nevypověditelná, minimálně na dobu trvání autorských práv majetkových. Odměna za poskytnutí práv dle tohoto odstavce je zahrnuta v ceně díla a objednatel nebude mít povinnost hradit v této souvislosti jakékoliv dodatečné platby.

1. **DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**
   1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 15. srpna 2022. Prováděcí dokumentace musí být odevzdána do 15. 6. 2022.
   2. Zhotovitel je povinen započít s realizací ihned po protokolárním předáním díla.
   3. Místem plnění je sídlo objednatele, tj. Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 6/57, Praha 5.
2. **MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA**
   1. Místo provádění díla odevzdá objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po protokolárním předání. Při předání místa provádění díla určí objednatel zhotoviteli přístupové cesty a určí připojovací místa elektrické energie, které bude zhotovitel využívat k provádění díla dle smlouvy.
   2. Zhotovitel zabezpečí, na vlastní náklad, místo provádění díla, jeho pořádek a čistotu po celou dobu provádění díla, v souladu s touto smlouvou a s platnými právními předpisy. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené v místě provádění díla od okamžiku jeho předání zhotoviteli ze strany objednatele, a to až do doby předání a převzetí díla, vyklizení místa provádění díla a jeho převzetí zpět objednatelem, o čemž bude sepsán mezi smluvními stranami písemný předávací protokol.
   3. Místo provádění díla je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu nejpozději s předáním a převzetím díla.
   4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech zaměstnanců a pracovníků, kteří budou provádět jakékoliv práce na díle či v souvislosti s dílem v prostoru místa provádění díla a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními prostředky.
   5. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které na majetku objednatele způsobí svou činností sám zhotovitel, jeho zaměstnanci, spolupracovníci či jakékoliv jiné osoby, kterým umožní přístup do místa plnění.
   6. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit, aby ani jeho zaměstnanci, ani jiné osoby provádějící pro něho činnost související s touto smlouvou nevykonávali takovou činnost jako nelegální práci ve smyslu § 5 písm. e) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Zhotovitel se zavazuje vynaložit veškerou potřebnou péči a podniknout veškerá opatření zejména pokud jde o předcházení výskytu nelegální práce při plnění této smlouvy.
   7. Zhotovitel se zavazuje sdělit objednateli bez zbytečného odkladu vzniklý požár, nehodu nebo pracovní úraz svých zaměstnanců a všech ostatních osob vykonávajících v prostorách objednatele jakoukoliv činnost související s plněním povinností zhotovitele dle této smlouvy, jakož i nehody s negativním dopadem na životní prostředí.
   8. Zhotovitel se zavazuje od okamžiku účinnosti této smlouvy vést montážní deník, do kterého je povinen v denních záznamech zaznamenávat zejména veškeré vykonané práce a plnění, jmenný seznam pracovníků podílejících se na vykonávání díla daného dne, další důležité skutečnosti a události, které se daného dne staly, příp. další údaje vyžadovaného příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen předat spolu s dokončeným dílem objednateli též originál uvedeného montážního deníku.
   9. V případě, že bude právními předpisy vyžadováno, aby byl v souvislosti s prováděním díla veden též stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě, je jeho řádné vedení v souladu s příslušnými právními předpisy povinen zajistit zhotovitel. Zhotovitel je povinen předat spolu s dokončeným dílem objednateli originál uvedeného stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě.
   10. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl montážní deník a případný stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě permanentně přístupný v místě provádění díla po celou dobu provádění díla, aby do něj mohl objednatel či jím určená osoba kdykoliv bez jakýchkoliv překážek nahlédnout činit si z něj kopie či opisy a činit k němu jakékoliv poznámky či připomínky, kterými bude zhotovitel vázán, ledaže budou v rozporu s touto smlouvu a/nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, na což je zhotovitel povinen objednatele neprodleně písemně upozornit.
3. **CENA ZA DÍLO**
   1. Cena za řádné provedení díla dle čl. II. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla. Za řádně provedené a bezvadné dílo se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši:

**Cena díla bez DPH celkem** *910 093,- Kč*

**Sazba DPH v % a její aktuální výše** 21%

**Cena díla včetně DPH celkem.** *1 101 213,- Kč*

DPH bude hrazena podle příslušných právních předpisů.

* 1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze, pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti.
  2. Změna sjednané ceny je možná pouze na základě oboustranně odsouhlaseného a oběma smluvními stranami uzavřeného písemného dodatku k této smlouvě (není-li v odst. 5.2 této smlouvy stanoveno jinak).
  3. Cena za provedení díla je splatná na základě faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit až po převzetí díla na základě předávacího protokolu. Přílohou faktury musí být protokol o předání a převzetí díla podepsaný oprávněným zástupcem objednatele.
  4. Splatnost faktury je mezi smluvními stranami sjednána na 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli. Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání příslušné peněžité částky z bankovního účtu objednatele.
  5. Jestliže faktura nebude mít náležitosti vyžadované právními předpisy nebo náležitosti ujednané v této smlouvě, včetně vyžadovaných příloh, je objednatel oprávněn fakturu vrátit. Vrácením faktury zhotoviteli se přeruší lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti v délce 30 dní běží až doručením řádně opravené faktury objednateli, včetně požadovaných příloh.
  6. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody či újmy a/nebo jakýkoliv jiný nárok na úhradu finanční částky či jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn jednostranně započíst tuto částku vůči ceně díla, a to i v případě, že ještě nenastala splatnost kterékoliv z pohledávek, které budou vůči sobě započteny.

1. **PROVÁDĚNÍ DÍLA**
   1. Zhotovitel provede dílo s odbornou péčí, řádně a včas.
   2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele, zejména vady projektové dokumentace, nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
   3. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli neprodleně, nejpozději však následující kalendářní den, zjistí-li při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, které mohou mít vliv na další průběh montáže nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem.
   4. Osoba oprávněná jednat za objednatele, případně objednatelem určený technický dozor stavebníka, je oprávněna průběžně bez omezení kontrolovat způsob provádění díla, nahlížet do montážního a stavebního deníku a činit si z nich jakýmkoliv způsobem kopie či opisy, vnášet vůči provádění díla připomínky a námitky, jakož i požadovat po zhotoviteli, aby bylo dílo prováděno řádně. Za tímto účelem má kdykoli přístup na staveniště.
   5. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při průběžné kontrole provádění díla, kterou provádí oprávnění zástupci objednatele, zejména odborný dozor objednatele, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad.
   6. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností po celou dobu provádění díla, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele v minimální výši **1.000.000,- Kč**. Pojistnou smlouvu nebo pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli dále na vyžádání do 3 pracovních dnů od doručení požadavku objednatele.

stavbyvedoucí:

Změna výše uvedených osob je možná pouze v případě předchozího písemného odsouhlasení této změny ze strany objednatele a za předpokladu, že budou osoby nahrazeny osobami minimálně stejně zkušenými, tak aby nedošlo ke změně hodnocení ve veřejné zakázce na základě, které je tato smlouva uzavírána.

* 1. Zhotovitel prohlašuje, že v souvislosti provedením díla nebudou porušena práva duševního vlastnictví třetích osob. V případě, že se prohlášení dle předchozí věty ukáže jako nepravdivé, zavazuje se zhotovitel nahradit objednateli veškerou újmu, která mu v této souvislosti může vzniknout.
  2. Zhotovitel nesmí provádět dílo v době od 22:00 hod. do 6:00 hod. Toto omezení neplatí pro závazky uvedené v čl. VIII. smlouvy.
  3. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje k plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí.
  4. Zhotovitel se zavazuje provádět řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za poskytnutá plnění, a to ve lhůtě splatnosti faktur vystavených poddodavatelem.

1. **PŘEVZETÍ DÍLA**
   1. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k převzetí díla, a to nejméně 5 pracovních dnů předem.
   2. Objednatel je povinen převzít dílo pouze:
      1. bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, a
      2. došlo-li k uklizení místa provádění díla a veškerých prostor v okolí místa provádění díla, a
      3. předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci a doklady podle této smlouvy, a
      4. bude-li v přítomnosti objednatele zhotovitelem předvedeno, že dílo je plně funkční a je způsobilé sloužit svému účelu, a
      5. nebudou-li na díle zjištěny žádné vady a nedodělky, zejména bránící řádnému užívání díla.
   3. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely převzetí díla předložení a předání objednateli veškerých atestů, prohlášení o shodě, certifikátů, záručních listů, dalších dokladů nezbytných k řádnému užívání díla a další dokumentace definované touto smlouvou.
   4. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo v případě, že bude mít pouze drobné vady a nedodělky, které nebudou objednateli bránit ve funkčním užívání díla ke sjednanému účelu a které nebudou objednatele v užívání díla omezovat.
   5. O průběhu předání a převzetí díla sepíší obě smluvní strany protokol, ve kterém určí lhůty k odstranění případných vad a nedodělků. Lhůta pro odstranění vad a nedodělků nebude delší jak 5 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
   6. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do doby jeho provedení bez vad.
2. **ODPOVĚDNOST ZA VADY**
   1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno řádně a včas, zcela v souladu s touto smlouvou a že po celou dobu záruční doby bude dílo funkční a způsobilé k použití k zamýšlenému účelu dle této smlouvy a bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a není-li výslovně dohodnuto, že bude dílo způsobilé pro použití pro obvyklý účel, ke kterému takové dílo obvykle slouží a bude mít vlastnosti obvyklé.
   2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za v délce 60 měsíců, s tím, že pokud je výrobcem příslušné komponenty poskytována záruční doba delší, platí tato delší záruční doba.

Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí provedeného díla bez vad a nedodělků.

Záruční doba na reklamované části díla se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady. Bude-li některá část díla vyměněna v důsledku uplatněné reklamace za novou, počíná k takové nové bezvadné části díla běžet celá záruka znovu dnem jejího převzetí objednatelem.

* 1. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění reklamované vady a vadu odstranit ve lhůtách stanovených níže:
     1. zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění jakékoliv reklamované vady nejpozději do 24 hodin od oznámení vady ze strany objednatele, a to i ve dnech pracovního volna a pracovního klidu, nedohodnou-li se strany v konkrétním případě z technických důvodů jinak;
     2. v případě vad bránících užívání díla, jakož i vad omezujících objednatele v provozování své činnosti, zejména bránících řádnému provozování divadelních her a jiných představení, se zhotovitel zavazuje odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 24 hodin od oznámení vady ze strany objednatele, nedohodnou-li se strany v konkrétním případě z technických důvodů jinak;
     3. v případě vad, které nespadají do kategorie dle předchozího odst. 8.3.2 smlouvy, se zhotovitel zavazuje odstranit reklamovanou vadu do 5 kalendářních dnů od oznámení vady ze strany objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě z technických důvodů jinak.
  2. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady a odstranit vadu ve lhůtách stanovených v této smlouvě bez ohledu na to, kdo za reklamovanou vadu odpovídá. Veškeré náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do okamžiku kdy bude prokázáno, že za vadu zhotovitel neodpovídá.
  3. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtě dle odst. 8.3, je objednatel oprávněn, tyto vady odstranit sám nebo pověřit jejich odstraněním třetí osobu. Takto vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli do 14 dnů od doručení faktury. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu.
  4. V průběhu celé záruční doby na dílo jako celek bude zhotovitel provádět 4 krát ročně pravidelný servis výtahu v rozsahu dle průvodní dokumentace dodavatele (dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí).

1. **SMLUVNÍ POKUTY**
   1. Jestliže zhotovitel nesplní závazek provést dílo ve lhůtě ujednané v odst. 3.1. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení s provedením díla, přičemž bude-li prodlení přesahovat původně sjednaný termíny o více než 2 týdny, má objednatel dále rovněž právo na jednorázovou smluvní pokutu ve výši **200.000,- Kč** (nad rámec smluvní pokuty stanovené denní sazbou)**.** Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pro určení doby prodlení zhotovitele je rozhodující den podpisu předávacího protokolu ze strany objednatele, na základě kterého objednatel převezme dílo s vadami nebránícími funkčnímu užívání nebo bez vad.
   2. Pokud zhotovitel nesplní smlouvou sjednaný, případně jinak dohodnutý, termín odstranění vad při převzetí díla, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý započatý den prodlení s odstranění vad či nedodělků.
   3. V případě prodlení zhotovitele se splněním smlouvou sjednaného případně jinak dohodnutého termínu, ve kterém má zhotovitel povinnost nastoupit k odstranění vady zjištěné v záruční době, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každou hodinu prodlení. V případě prodlení zhotovitele se splněním smlouvou sjednaného případně jinak dohodnutého termínu pro odstranění vady v záruční době, která spadá do kategorie dle odst. 8.3.2 smlouvy, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každou hodinu prodlení. V případě prodlení zhotovitele se splněním smlouvou sjednaného případně jinak dohodnutého termínu pro odstranění vady v záruční době, která spadá do kategorie dle odst. 8.3.3 smlouvy, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.
   4. V případě porušení povinnosti zhotovitele vyplývající z odst. 6.7. smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení dané povinnosti.
   5. V případě nepředložení pojistné smlouvy nebo pojistky dle odst. 6.6. smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení s předložením pojistné smlouvy nebo pojistky.
   6. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.
   7. Nárok na jakoukoliv smluvní pokutu dle této smlouvy se nijak nedotýká případného nároku na náhradu újmy (včetně nároku na náhradu škody a ušlého zisku) oprávněné strany vzniklé v důsledku porušení povinnosti druhou smluvní stranou, která je kryta smluvní pokutou a oprávněná strana bude oprávněna náhradu újmy požadovat v celé výši vedle smluvní pokuty.
2. **DALŠÍ PODMÍNKY SMLOUVY A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
   1. V případech, které nejsou upraveny touto smlouvou, se použije zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (občanský zákoník).
   2. Strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit tuto smlouvu, ani žádná jednotlivá práva a povinnosti pro něj ze smlouvy vyplývající třetí osobě, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
   3. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případech stanovených v právních předpisech a dále v případech, kdy:
      1. zhotovitel poruší v místě plnění pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla nebo jedná způsobem, jímž může objednateli způsobit škodu na jeho majetku;
      2. zhotovitel se dostane v prodlení s termínem s dokončením a předáním díla dle této smlouvy o více než 30 kalendářních dnů;
      3. zhotovitel opakovaně nedodržuje technologické postupy, porušuje kvalitu a jakost prováděného díla vyplývající z platných norem, této smlouvy, jejích příloh nebo z všeobecně závazných předpisů.
   4. Smlouvu lze změnit pouze na základě písemných dodatků, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že k uzavření dodatku ve smyslu předchozí věty, tj. ke změně smlouvy, nemůže dojít jakýmkoliv zápisem či potvrzením zápisu v montážním a/nebo stavebním deníku.
   5. Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy se stane neplatným nebo nevymahatelným tak taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této smlouvy vyplývajících. Strany se zavazují nahradit výše uvedená ustanovení či jejich části formou dodatku k této smlouvě.
   6. Veškeré spory budou řešeny výlučně obecnými soudy České republiky.
   7. Tato smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
   8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích změn a dodatků podléhá zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy.
   9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
   10. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Příloha č. 2 – Rozpočet

|  |  |
| --- | --- |
| Za objednatele:  V Praze dne ……………  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Švandovo divadlo na Smíchově  Mgr. Daniel Hrbek Ph. D., ředitel divadla | Za zhotovitele:  V *Příbrami*  Dne 28.03.2022  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Výtahy Příbram s.r.o.*  Pavel Scharhag, jednatel |