**Městská část Praha 19, IČ 00231304, se sídlem Semilská 43/1, 197 04, Praha 9 – Kbely, zastoupena Pavlem Žďárským, starostou**

dále jen „**objednatel**“ na straně jedné

a

**Miloslav Vančát, IČ 11224851, DIČ CZ5806281668, se sídlem Nové Městečko 08, 257 22, Čerčany**

dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé

dále společně jako „**smluvní strany**“

uzavírají na základě usnesení RMČ ze dne 10.9.2021 č. 914/17/OMIBNH, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 2**

**k příkazní smlouvě ze dne 12.11.2020**

**I.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.11.2020 příkazní smlouvu ve věci technického dozoru investora na stavbě Nástavba jednoho podlaží a rekonstrukce dvou stávajících podlaží zdravotního střediska Městské části Praha 19, tj. budovy č. p. 764 pod adresou Železnobrodská 764/25 v Praze 9 – Kbely, která je součástí pozemku parc. č. 869/1, k. ú. Kbely, obec Praha. Dne 16.8.2021 byl k předmětné smlouvě uzavřen dodatek č. 1.

**II.**

1. Výše uvedená příkazní smlouva, resp. činnost technického dozoru investora, tj. příkazníka, byla dle čl. 4 odst. 2 výše uvedené příkazní smlouvy časově ohraničena na dobu trvání předmětné stavby, tj. do doby předání stavby příkazci bez vad a nedodělků a do kolaudace stavby.
2. Smluvní strany konstatují, že s ohledem na změny zapsané ve stavebním deníku předmětné stavby a jejich realizaci došlo k posunutí termínu dokončení stavby o jeden měsíc, a to do dne 16.10.2021 a s ohledem na tuto skutečnost upravují smluví strany čl. 5 odst. 1 výše uvedené příkazní smlouvy, a to tak, že nové znění tohoto článku je toto:

***„Smluvní strany se dohodly, že příkazníkovi náleží za uskutečnění činností dle této smlouvy úplata ve výši 162.000 Kč bez DPH, DPH činí částku 34.020 Kč a celková úplata činí částku 196.020 Kč vč. DPH.“***

**III.**

1. Ostatní ustanovení výše uvedené příkazní smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčena.

**IV.**

1. Tento dodatek č. 2 je uzavřen ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po 1 podepsaném vyhotovení.
2. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 2 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek č. 2 byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Praze dne 15.9.2021 V Praze dne 15.9.2021

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Městská část Praha 19 Miloslav Vančát**

Pavel Žďárský, starosta