**Dodatek č. 3**

ke Smlouvě o dílo č. SML 386/006/2020

**„Rekonstrukce multifunkčního sálu v budově NZM Praha – projektová příprava“**

Objednatel:

**Národní zemědělské muzeum s. p. o. (zkr. „NZM“)**

zastoupené xxx

se sídlem: Kostelní 44, 170 00 Praha 7,

IČO: 75075741,

DIČ: CZ75075741,

osoba oprávněná jednat ve věci smlouvy: xxx

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále také jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

**Ing. Karel Sehyl**

se sídlem: K Noskovně 148, 164 00 Praha 6

IČO: 15939006,

DIČ: CZxxx

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále také jen „**zhotovitel**“).

(společně dále též jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě
o dílo č. SML 386/006/2020.

**I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Dne 15. 12. 2020 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. SML 386/006/2020 a následně
i Dodatek č. 1 a č. 2 (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek dohodnutých touto Smlouvou a v rozsahu dle platných právních předpisů:
	1. provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele projektové služby, blíže specifikované v odst. 2, (Projektová dokumentace), článku II. Smlouvy (dále jen „služby“),
	2. poskytnout odborné konzultace blíže specifikované v odst. 3, článku II. Smlouvy (dále jen „odborné konzultace“),
	3. provést činnosti a služby autorského dozoru blíže specifikované v odst. 4 (Autorský dozor) článku II Smlouvy (dále jen „AD“),

 pro realizaci stavby **„**Rekonstrukce multifunkčního sálu v budově NZM Praha“.

II.

**Změny Smlouvy**

1. S ohledem na změnový list č. 3, který je přílohou tohoto dodatku č. 3, se předmět služeb uvedený v čl. II. (Předmět smlouvy) Smlouvy rozšiřuje o níže uvedené dodatečné práce a služby, a to:
* Revize projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) vč. úpravy výkazu výměr (položkového rozpočtu), který je součástí DPS,
* poskytnutí odborných konzultací pro opakovanou veřejnou zakázku spočívajících v přípravě návrhů odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace (čl. II. odst. 3, písm. a) Smlouvy) a odborných konzultací spočívajících v posouzení nabídek a účasti na jednání hodnotící komise (čl. II odst. 3 písm. b) Smlouvy), a to dle § 98 ZZVZ popř. změny nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 ZZVZ.

Revize výkazu výměr se týká zejména prostor muzejní kavárny, čajovny a cukrárny s cateringovým pultem pro občerstvení (kafeterie), šaten pro návštěvníky a jednacích místností, umístěných ve výstavním sále v 1. NP východního křídla hlavní budovy NZM Praha. Revize bude provedena za účelem snížení předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci s dodržením požadavků a podmínek vyplývajících z vydaných závazných stanovisek.

1. Celková odměna uvedená v čl. III. Smlouvy se na základě předložené cenové nabídky zhotovitele navyšuje takto:
* Revize projektové DPS vč. úpravy výkazu výměr (položkového rozpočtu), který je součástí DPS:

**48.500,- Kč bez DPH**

10.185,- Kč DPH

58.685,- Kč včetně DPH

* poskytnutí odborných konzultací spočívajících v přípravě návrhů odpovědí na žádosti
o vysvětlení zadávací dokumentace (čl. II., odst. 3, písm. a) Smlouvy) a odborných konzultací spočívajících v posouzení nabídek a účasti na jednání hodnotící komise (čl. II odst. 3 písm. b) Smlouvy):

**5.000,- Kč bez DPH**

1.050,- Kč DPH

6.050,- Kč včetně DPH

Pro přehlednost smluvní strany uvádějí, že celková odměna za předmět plnění uvedená v čl. III., odst. 1 Smlouvy se navyšuje o částky uvedené v předchozím odstavci tohoto Dodatku a celkem činí:

**412.500,- Kč bez DPH**

87.835,- Kč DPH

500.335,- Kč včetně DPH

1. Revize projektové DPS vč. úprav výkazu výměr (neoceněného položkového rozpočtu) bude objednateli předán do 14 dnů od účinnosti tohoto Dodatku.

##### III.

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nedotčena a jsou nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
3. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
4. Obě smluvní strany potvrzují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoli skutečnosti, které by uzavření dodatku vylučovaly, neuvedly se záměrně v omyl, berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi uvedených nepravdivých údajů a s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Praze dne……………………………………..

 Zhotovitel:

…………………………………………………
**Ing. Karel Sehyl**

V Praze dne……………………………………..

 Objednatel:

…………………………………………………
**Národní zemědělské muzeum s. p. o**.