**SMLOUVA O DÍLO č. MUHO – SML/300/2021**

**Dodatek č.1**

na zhotovení díla

Zhotovení PD pro DÚSP a PDPS na akci

**„Lávka přes Ředický potok, Holice“**

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

**Smluvní strany**

1. Objednatel:

Město Holice, Holubova 1, 534 14 Holice

Zastoupené starostou města

Mgr. Ondřejem Výborným

IČO 00273571

DIČ CZ 00273571

Bankovní spojení – KB Pardubice, expozitura Holice

Číslo účtu 19-1628561/0100

Osoby oprávněné jednat:

Ve věcech smluvních Mgr. Ondřej Výborný

Ve věcech technických Petr Voženílek,

2. Zhotovitel:

MDS projekt s.r.o.

Försterova 175

566 01 Vysoké Mýto

IČ: 27487938

DIČ: CZ27487938

Číslo účtu 1212900339/0800

Osoby oprávněné jednat:

Ve věcech smluvních Ing. Jan Bursa tel. 608 439 363

Ve věcech technických Ing. Jan Bursa tel. 608 439 363

Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové oddíl C vložka 21973

**Předmět díla:**

Zhotovení PD pro DÚSP a PDPS na akci

**„Lávka přes Ředický potok, Holice“**

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Smlouvy mění takto:

**III. Čas plnění, místo plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I této smlouvy dodat objednateli v těchto termínech

b. Předání prací:

**Předání kompletní PD ve všech potřebných stupních včetně všech povolení nebo souhlasů, které jsou nutné pro realizaci stavby do: 30.09.2022.**

**Ostatní smluvní ujednání se nemění a zůstávají v platnosti.**

Obě strany se dohodly, že objednatel zajistí povinné zveřejnění tohoto dodatku dle zákona

č. 340/2015 Sb.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva.

Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Dodatek smlouvy byl schválen Radou města Holic dne 11.04.2022 usnesením č.89.

V Holicích dne: Ve Vysokém Mýtě dne:

 za objednatele: za zhotovitele:

………………………………. ………………………………….

 Mgr. Ondřej Výborný Ing. Jan Bursa

 starosta jednatel