**Smlouva o dílo**

**Dodatek č.1**

**Jednoduché stavební práce**

**Oprava bytu č. 5, Budějovická ul. č.p. 1962, Písek**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. ***Smluvní strany:***

 Objednatel: Domovní a bytová správa města Písku

IČO: 00512362

DIČ: CZ00512362

Sídlo: Fügnerovo náměstí 42, 397 01 Písek

Telefon: +420 xxx xxx xxx

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 20531271/0100

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkou Šartnerovou, ředitelkou

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Hofmanem

 p. Martinem Trojákem

a

**Zhotovitel: Ševčík Filip**

se sídlem: Kbelnice 9, 386 01 Strakonice,

 IČO: 752 78 219

DIČ: CZxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxx

Zástupce ve věcech technických: xxxxx xxxxx, kontakt: xxx xxx xxx

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen "**dodatek**")

1. **Úvodní ustanovení**
	1. Účelem uzavření tohoto dodatku je, po vzájemné dohodě smluvních stran, úprava týkající se rozsahu díla prováděného dle smlouvy o dílo uzavřené dne 16.2.2022 mezi objednatelem a zhotovitelem, jejíž předmětem je oprava bytu č.5, ul. Budějovická č.p. 1962 v Písku.
	2. V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že instalovaný ohřívač vody je starší 14 let a tlaková nádoba má vlasová trhliny, kterými sákne voda. Zároveň bylo v bourané příčce zjištěno plynovodní potrubí, které se muselo přeložit Kontrolu provedl stavební technik DBS města Písku pan Martin Troják.
	3. Po kontrole bylo doporučeno ohřívač vody vyměnit a přeložit plynové vedení. Zároveň se osadí nové vodovodní armatury.
2. **Rozsah díla**

Demontáž a montáž bojleru 750,-

Demontáž a montáž vodovodní baterie 750,-

Tlakový ohřívač vody 80 l 3499,-

Vodovodní baterie 899,-

Instalatérské práce (voda) 750,-

Instalatérské práce(plyn) 5200,-

Celkem 11848,- Kč bez DPH

**Celkem s DPH 15% 13625,- Kč**

1. **Závěrečná ustanovení**
	1. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
	2. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku dodatku smlouvy.
	3. S veškerými osobními údaji, které jsou shromažďovány a následně zpracovávány v souladu s uzavřením a plněním této smlouvy, objednatel nakládá dle nařízení GDPR a dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Objednatel dále činí, v souladu s článkem 13 nařízení GDPR a ustanovením § 8 zákona, informační povinnost prostřednictvím Zásad ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na webových stránkách DBS města Písku [www.dbspisek.cz](http://www.mesto-pisek.cz).
	4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení GDPR a zákona, zaváže je k mlčenlivosti a učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil toto obecné nařízení a zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení obecného nařízení a zákona z jeho strany. Povinnosti výše uvedené platí jak po dobu plnění předmětu smlouvy, tak i po ukončení smluvního vztahu.
	5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
	6. Dodatek ke smlouvě byl schválen na poradě vedení dne 11.4.2022 (zápis č.15/2022).

V Písku dne 12.4.2022 V Písku dne 12.4.2022

Filip Ševčík Ing. Zdeňka Šartnerová, ředitelka

 DBS města Písku