**DODATEK č. 5**

ke smlouvě o dílo č. 22/16 ze dne 10. 5. 2016

na realizaci díla s názvem:

 **„Centrum komplexní rehabilitace PN Horní Beřkovice“**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Článek I**

1. **Objednatel: Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice**

 se sídlem: Podřipská 1, Horní Beřkovice, PSČ: 411 85

 IČ: 00673552

 DIČ: CZ00673552

 Zastoupen: MUDr. Jiřím Tomečkem, MBA, ředitelem

 (dále jen „objednatel“)

2. **Zhotovitel: STAMO, spol. s r.o.**

 se sídlem: Stavební 415/3, Děčín, PSČ: 405 02

 IČ: 432 22 323

 DIČ: CZ 432 22 323

 Zastoupen: Jindřich Husák – jednatel a ředitel

 společnost je zapsána v OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1017

 (dále jen „zhotovitel“).

**Článek II**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli, s ohledem na nutnost provedení dodatečných stavebních prací, tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 22/16 ze dne 10. 5. 2016.

**Článek III**

1. V průběhu realizace zakázky bylo zjištěno, že na objektu „B“ a na objektu „O“ nebyly určité práce uvedené ve výkazu výměr realizovány (dále jen „méněpráce“).

2. Smluvní strany provedly soupis méněprací , jejich rozsah je uveden ve změnových listech č. 12 a č.13, které tvoří přílohu tohoto dodatku ke smlouvě.

Hodnota méněprací činí :

* na objektu „B“ - 32 283,00 Kč bez DPH,
* na objektu „O“ - 59 880,14 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací činí celkem 92 163,14 Kč bez DPH, hodnota méněprací s DPH činí 111 517,40 Kč.

**Článek IV**

S ohledem na výše uvedené se článek 3. „Cena díla„ v bodu 3.1 uzavřené smlouvy o dílo mění takto***:***

Cena díla bez DPH 20, 431. 571,97 Kč

21% DPH 4, 290. 630,11 Kč

Celková cena díla vč. DPH 24, 722. 202,08 Kč

**„Celková cena za provedené dílo činí bez DPH 20, 431. 571,97 Kč, s DPH činí**

 **24, 722. 202,08 Kč“.**

**Článek V**

 Smluvní strany stvrzují, že ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 10. 5. 2016 se nemění.

 **Článek VI**

1. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek dobře přečetly a že souhlasí s jeho obsahem.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v informačním systému veřejné správy s názvem „Registr smluv“ (dále jen „Registr smluv“). Zveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel. Objednatel se zavazuje o zveřejnění smlouvy informovat neprodleně zhotovitele.

 V Horních Beřkovicích, dne 3. 3. 2017 V Děčíně, dne 3.3.2017

 Za objednatele: Za zhotovitele:

 ………………………………….. ………………………………

 MUDr. Jiří Tomeček, MBA Jindřich Husák

 ředitel jednatel a ředitel

 (podepsáno, orazítkováno) (podepsáno, orazítkováno)

Přílohy:

změnové listy č.12 a č.13 - soupisy méněprací