**Dodatek č. 3**

**ke Smlouvě o dílo č. 1/2013** (dále jen „SOD“)

**uzavřené dne 7.5.2013**

mezi smluvními stranami :

**1. Česká republika - Státní pozemkový úřad Pobočka Děčín,**

zastoupený vedoucím pobočky Ing. Ing. Martinem Suchým, nyní Ing. Jitkou Blehovou

Adresa: 28.října 979/19, 405 01 Děčín I

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat : Ing. Martin Suchý, nyní Ing. Jitka Blehová

V techn. záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxx

IČ/DIČ: 01312774/ není plátcem DPH

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxxxxxx

a

**2. Firma Geodézie Ledeč nad Sázavou, s.r.o..**

Adresa : Petra Bezruče 1110, 584 01 Ledeč nad Sázavou

zastoupená: jednatelkou Ing. Miroslavou Závrskou

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Miroslava Závrská, jednatelka

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxx

IČ/DIČ: 27493989/CZ27493989

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxx

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka

22333

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 k SOD**

**Název veřejné zakázky**

Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Rychnov u Verneřic a katastrálním území Rytířov

**Místo plnění veřejné zakázky**

Katastrální území Rychnov u Verneřic a Rytířov

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo :

**Čl. I**

**Předmět a účel smlouvy**

Předmětem dodatku č. 3 ke SOD jsou změny termínu odevzdání dílčích částí 2.2. a 2.3. v příloze č. 1A k SOD KPÚ Rychnov u Verneřic. Účelem je prodloužení termínu, který je potřebný k řádnému projednání návrhu. A dále změny jmen oprávněných osob v identifikačních údajích objednatele.

**Čl. II**

**Změny ve SOD**

1. Příloha č. 1A k SOD pro Rychnov u Verneřic se mění následovně:

|  |  |
| --- | --- |
| **Ucelená část / dílčí fakturační celek** | **Termín ukončení** |
| **2.2.** | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | **31.3.2017** |
| **2.3.** | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | **31.5.2017** |

1. Objednatel:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jitka Blehová, vedoucí Pobočky Děčín

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1. Ostatní ujednání vyplývající ze SOD zůstávají v platnosti

**Čl. III**

**Závěrečná ustanovení**

Dodatek č. 3 ke SOD má 2 strany textu, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Dodatek č. 3 ke SOD nabývá účinnosti podpisem smluvními stranami.

V Děčíně dne 26.1.2017 V Ledči nad Sázavou dne 23.1.2017

 Objednatel Zhotovitel

………………………………. ………………………………….

 Ing. Jitka Blehová Ing. Miroslava Závrská

 vedoucí Pobočky Děčín jednatelka firmy

 Státní pozemkový úřad Geodézie Ledeč nad Sázavou, s.r.o.