**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Svitavy**

**IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444**

**se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy**

zastoupené Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA starostou

bankovní účet číslo: xxxx

xxxx

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Ulehla Ivan s.r.o.**

**IČO: 29212375, DIČ: CZ29212375**

**se sídlem Svitavská 159/52, Lány, 568 02 Svitavy**

zastoupena Ivanem Ulehlou, jednatelem společnosti

bankovní účet číslo: xxxx

- dále jen zhotovitel -

**A.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 8. 3. 2022 Smlouvu o dílo ohledně díla **„Rekonstrukce stávajícího dětského dopravního hřiště Svitavy-komunikace a zpevněné plochy**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 8. 3. 2022.

**B.**

Mezi objednatelem a zhotovitelem došlo, na základě odůvodněného požadavku zhotovitele, k prodloužení termínu dokončení díla. Jedná se o provedení vrchní asfaltové vrstvy.

**C.**

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) v článku 3. Smlouvy o dílo se v bodě 1. mění termín dokončení díla z původního 29. 4. 2022 na **12. 5. 2022.**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 25. 4. 2022.

Ve Svitavách dne 26. 4. 2022

Za objednatele: Za zhotovitele:

……………………………………………. …………………………………………….

Mgr. Bc. David Šimek,MBA Ivan Ulehla

starosta města Svitavy jednatel společnosti