**DODATEK č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. 120/2021 ze dne 08. 12. 2021**

KOUPELNY, WC A ELEKTROINSTALACE DM I KARLOVARSKÁ - 1. ETAPA

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**SMLUVNÍ STRANY**

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATEL** | Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 |
| se sídlem: | Karlovarská 99, 323 00, Plzeň |
| IČO: | 69457930 |
| DIČ: | CZ69457930 |
| statutární zástupce: | Ing. Irena Nováková, ředitelka školy |
| bankovní spojení: |  |

dále jen „objednatel“

|  |  |
| --- | --- |
| **ZHOTOVITEL** |  **Petr Milota** |
| se sídlem: | U trati 768, 336 01 Blovice  |
| IČO: |  48331023 |
| DIČ: |  CZ7308272026 |
| zapsaný ve veřejném rejstříku: | ŽR u ŽÚ Blovice |
| zastoupený: | Petr Milota |
| bankovní spojení: |  |

dále jen „zhotovitel“

**PŘEDMĚT ZMĚNY**

* 1. Článek 5, TERMÍNY PLNĚNÍ, odstavec „Dokončení stavebních prací“ se mění a nově zní:

**Dokončení stavebních prací: nejpozději do 240 *(dvě stě čtyřiceti)* kalendářních dní od předání staveniště, nejpozději však do 31. 7. 2022**

* 1. Článek 6, CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavec 6. 1. se doplňuje o cenovou kalkulaci víceprací a zároveň mění i celkovou rekapitulaci čtyř pater a nově zní:
	2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

**CENA ZA VÍCE A MÉNĚ PRÁCE NEZBYTNÉ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA PRO ČTYŘI TYPICKÁ PATRA (9., 8., 7., a 6. patro):**

**Celkem cena za vícepráce bez DPH činí 2.649.638,06** **Kč**

(slovy: dva miliony šest set čtyřicet devět tisíc šest set třicet osm korun českých a šest haléřů)

**Celkem za DPH 21% 556.424, 00 Kč**

(slovy: pět set padesát šest tisíc čtyři sta dvacet čtyři korun českých)

**Celkem cena vícepráce včetně 21% DPH činí 3.206.062,06** **Kč**

(slovy: tři miliony dvě stě šest tisíc šedesát dva korun českých a šest haléřů)

**CENA CELKEM ZA (4) ČTYŘI TYPICKÁ PATRA (9., 8., 7., a 6. patro):**

**Celkem cena za dílo bez DPH činí 7.150.148,06** **Kč**

(slovy: sedm milionů sto padesát tisíc sto čtyřicet osm korun českých a šest haléřů)

**Celkem za DPH 21% 1.501.531,09** **Kč**

(slovy: jeden milion pět set jedna tisíc pět set třicet jedna korun českých a devět haléřů)

**Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 8.651.679,15** **Kč**

(slovy: osm milionů šest set padesát jedna tisíc šest set sedmdesát devět korun českých a patnáct haléřů)

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Dodatkem č. 1 se mění pouze dílčí a konkrétně specifikované znění smlouvy a další ustanovení smlouvy nejsou touto změnou dotčena.

Veškerá vyhotovení této smlouvy, která budou podepsána oběma smluvními stranami, mají právní účinky originálu.

Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran a po jejím přečtení na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| v Plzni 19. 4. 2022**Ing. Irena Nováková** ředitelka školyStřední průmyslová škola dopravní,Plzeň, Karlovarská 99za objednatele | v Blovicích 17. 4. 2022**Petr Milota**OSVČU trati 768,336 01 Bloviceza zhotovitele |

**Přílohy ke Smlouvě (doplněné):**

Příloha č. 3 SOD\_120\_2021\_více a méně práce\_3.2022

Příloha č. 4 SOD 120.2021\_více a méně práce\_4.2022

Příloha č. 5 SOD 120.2021\_vícepráce\_dveřní sestavy