Číslo objednatele: NJ/212/2016/No

Číslo zhotovitele: 26/2016

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

## ČÁST A

### Obecná ustanovení

I.

Smluvní strany

Objednatel:	Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková

|  | organizace |
| --- | --- |
| Se sídlem: IČO : DIČ : | Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 00095711 CZ 00095711 |
| Zapsán v obch. rejstříku : | vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988 |
| Středisko : | Nový Jičín |
|  | Šenov u Nového Jičína, 741 11 Nový Jičín |
| Zastoupeno Telefon : Fax : | Ing. Zbyňkem Kubalou - vedoucím střediska 555 531 367 556 710 139 |
| Bankovní spojení : | Komerční banka a.s., Karviná, číslo účtu 43-16732791/0100 |
| Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy: | 1) Ing. Lumír Zrník – vedoucí TSÚ |
|  | 2) p. Ladislav Novický – mostní technik střediska |

(dále jen v části „B“ objednatel a v části „C“ příkazce)

Zhotovitel:                                  Rušar mosty, s.r.o.

| Se sídlem: | Majdalenky 19, 638 00 Brno |
| --- | --- |
| Tel : | 545 222 037 |
| Fax : | ----- |
| Zastoupen : | Ing. Jaromírem Rušarem, jednatelem |
| IČO : | 29362393 |
| DIČ : | CZ29362393 |
| Zapsán v obch. rejstříku : | U Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 75395 |
| Bankovní spojení : | GE Money Bank, a.s., č.ú.: 206825358/0600 |
| Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy: | Ing. Jaromír Rušar, jednatel |

(dále jen  v části „B“ zhotovitel a v části „C“ příkazník)

II.

Základní ustanovení

- Důvodem Dodatku č. 1 smlouvy je: aktuálně začíná Povodí Odry zpracovávat protipovodňové úpravy, jsou zahájeny projekční práce. Vzhledem k těmto úpravám bude uzpůsobeno technické řešení rekonstrukce mostu, aby netvořil bodové zúžení toku – průtočného profilu. Nemůže zůstat stávající nosná konstrukce. Pro provedení navrhovaného průtoku je nutno stávající most demolovat a postavit nový most s vyšší spodní hranou nosné konstrukce. Z těchto důvodů byla vedena dlouhá a složitá jednání mezi Správou silnic Moravskoslezského kraje a Povodím Odry, ze kterých vyšlo výše uvedené technické řešení. Závěrečné rozhodnutí bylo vyřčeno a dohodnuto v únoru 2017. „Silnice III/0489 – rekonstrukce mostu ev.č. 0489-1 přes potok Luha v obci Jeseník nad Odrou“

ČÁST B

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

IV.

Doba a místo plnění

- Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:

| Části díla | termíny dle SOD | termíny dle dodatku č. 1 |
| --- | --- | --- |
| Zaměření, průzkumy a diagnostika | do 2.8.2016 | splněno |
| PD k vydání ÚR | do 15.11.2016 | 20.7.2017 |
| PD k vydání SP | do 18.7.2017 | 20.10.2017 |
| PD pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby | do 31.10.2017 | 31.01.2018 |

2.	Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je příslušné středisko objednatele.

ČÁST C

## Výkon inženýrské činnosti

XIV.

Doba a místo plnění

      - Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této smlouvy  a předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v těchto termínech:

| Části díla | termíny dle SOD | termíny dle dodatku č. 1 |
| --- | --- | --- |
| Žádost o vydání ÚR | do 15.11.2016 | 20.7.2017 |
| Předání ÚR | do 04.04.2017 | 15.10.2017 |
| Žádost o vydání SP | do 18.07.2017 | 20.10.2017 |
| Předání SP | do 26.09.2017 | 31.12.2017 |

## ČÁST D

## Společná ustanovení

XXI.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek číslo 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu  smlouvy dojde druhé smluvní straně.

2. Dodatek číslo 1 je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek číslo 1 před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1  přezkoumal ve vztahu k Výběrovému řízení

…………………………………

Ing. Lumír Zrník

| V Novém Jičíně dne: 27.3.2017 |  | V Brně dne: 20.3.2017 |
| --- | --- | --- |

Ing. Zbyněk Kubala					Ing. Jaromír Rušar

vedoucí střediska Nový Jičín			jednatel