***Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo ze dne 31.5.2021***

uzavřené podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami:

**I.**

V souladu se zněním původní Smlouvy o dílo ze dne 31.5.2021 se níže uvedené smluvní strany dohodly na změně původního znění Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 a dohodly se na tomto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo v souladu s článkem IX. ZMĚNA SMLOUVY, bodem 1.

**Objednatel: Střední škola, Bor, Plzeňská 231**

Se sídlem: Plzeňská 231, 348 02 Bor

IČO: 00077879

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 6631401/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Zdeňka Valečková, ředitelka

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických : Mgr. Zdeňka Valečková, ředitelka

Telefon: +420 374 790 538

 E-mail: reditel@ssbor.cz

**Zhotovitel: Ing. Milan Šitera**

Registrován v ŽR u: **MěÚ Tachov**

Se sídlem: Jabloňová 2049, 34701 Tachov

Statutární zástupce: Ing. Milan Šitera

IČO: 10370218

DIČ: CZ5412081103

Bankovní spojení: Reifeisenbank Plzeň

Číslo účtu: 151417001/5500

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Milan Šitera

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických : Ing. Milan Šitera

Telefon: 602614034

E-mail: ps.sitera@gmail.com

**II.**

Tímto Dodatkem ke Smlouvě o dílo obě smluvní strany mění znění čl. V. TERMÍNY PLNĚNÍ, bod 1 tohoto článku, a to z důvodu, že v průběhu plnění předmětné Smlouvy o dílo nemohly být předvídány a které současně znemožňovaly Zhotoviteli realizovat svou činnost pro Objednatele a ten byl nucen plnění svých prací pozastavit. Tímto nepředvídatelným důvodem bylo jednání s dotčenými orgány v rámci stavebního řízení, jejichž zásahy a termíny zásahů několikrát způsobily, že Zhotovitel musel své práce na plnění zakázky dočasně pozastavit, a nemohl tak dostat původně předpokládaný časový prostor pro zhotovení kompletního předmětu plnění původní Smlouvy o dílo ze dne 31.5.2021 a Dodatku č. 1. a Dodatku č. 2. Z tohoto důvodu se proto obě smluvní strany v souladu s čl. IX, body 1-3 Smlouvy o dílo dohodly na změně znění čl. V. TERMÍNY PLNĚNÍ, bod 1 a prodloužení termínu dokončení plnění následovně:

**Původní znění čl. V. TERMÍNY PLNĚNÍ dle Dodatku č. 1:**

(1)

Dodání kompletní projektové dokumentace – STAVBA: do 28. 4.2022

**Nové znění čl. V. TERMÍNY PLNĚNÍ dle Dodatku č. 2:**

(1)

Dodání kompletní projektové dokumentace – KANALIZACE: do 30.11.2021

Dodání kompletní projektové dokumentace – STAVBA: **do 30.9.2022**

**III.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 31.5.2021, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, zůstávají beze změny a tento Dodatek č. 3 vyjma změny uvedené v článku II. a tohoto Dodatku č. 3 je nikterak nemění.

**IV.**

Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran platí, že dodatek nebude uzavřen, pokud jej zhotovitel podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem. To platí i v případě připojení obchodních podmínek zhotovitele, které budou odporovat svým obsahem jakýmkoliv způsobem textu tohoto dodatku.

Tento Dodatek č. 3 lze měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden náleží objednateli a jeden stejnopis zhotoviteli.

 Smluvní strany prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, a že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, že ho neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že si ho řádně přečetly a jsou srozuměny s jeho obsahem.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Tachově dne 20.4.2022 |  | V Boru dne 20.4.2022 |
| Za zhotovitele:  |  | Za objednatele: |
|  **Ing. Milan Šitera**Majitel firmy |  | **Mgr. Zdeňka Valečková**ředitelkaStřední škola, Bor, Plzeňská 231 |