**Dodatek č.3**

**S M L O U V Y O D Í L O**

**č. smlouvy dodavatel:**

**č. smlouvy objednatele: 841/2017**

**Název díla:**

**„Zprůtočnění slepého ramene v k. ú. Nové Dvory u Doksan a Hostěnice u Brozan“**

**Projektová dokumentace**

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Zástupce objednatele

pro projektovou přípravu:

IČO:70889988

DIČ:CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka

13052.

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel: AZ Consult, spol. s r.o.**

Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

**IČO:** 44567430

**DIČ:** CZ44567430

**zastoupený:**

**zástupce ve věcech smluvních:**

**zhotovitele zastupuje:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

**Zhotovitel** je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 2096

*dále jen jako zhotovitel*

**I.**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. ke Smlouvě o dílo (uzavřené dne 08. 08. 2017 včetně dodatku č. 1 ze dne 09.05.2018 a dodatku č. 2 ze dne 1.10.2018).

V rámci SOD se mění a doplňuje:

Původní znění:

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla: 15.08.2017

Biologický průzkum – I. Etapa 30.09.2017

Biologický průzkum – II. Etapa 30.04.2018

Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV): 21.12.2018

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK): 30.06.2019

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,

odbor Plánování projektů a zakázek.

**Nové znění:**

**Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ**

Zahájení díla: 15.08.2017

Biologický průzkum – I. Etapa 30.09.2017

Biologický průzkum – II. Etapa 30.04.2018

**- Dílčí termín (předání a převzetí 2 paré PD bez dokladové části): 31.1.2019**

**- Dílčí termín (předání a převzetí kompletní PD včetně dokladové části) 31.5.2019**

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK): 30.06.2019

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,

odbor Plánování projektů a zakázek.

Část původního znění

Čl. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel nebude poskytovat dodavateli zálohy.
2. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je dodavatel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednateli nebude tato objednatelem přijata a dodavatel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Fakturace bude provedena následovně:

1. Předání výsledků průzkumných prací a zaměření – ve výši 100% ceny, tj. 64 000,00Kč bez DPH.
2. Předání výsledků biologických průzkumů v I. etapě a II. etapě – ve výši 100% ceny, tj. 44 000,00 Kč bez DPH
3. Předání hodnocení hydromorf. ukazatelů kvality vodních toků – ve výši 100% ceny, tj. 22 000,00 Kč bez DPH.
4. Předání 1 D modelu – ve výši 100%, tj. 16 000,00 Kč bez DPH
5. Předání a převzetí biologického hodnocení ve výši 100%, tj. 15 000,00 Kč bez DPH.
6. V případě dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD stupně DÚR ve výši 80% ceny PD, tj. 69 432,00 Kč bez DPH.
7. V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20% ceny PD, tj. 17 358,00 Kč bez DPH.

Schválení PD v IK je povinen objednavatel oznámit dodavateli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

**Část nového znění:**

**Čl. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Objednatel nebude poskytovat dodavateli zálohy.
2. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je dodavatel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do **7 pracovních dnů** ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednateli nebude tato objednatelem přijata a dodavatel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Fakturace bude provedena následovně:

1. Předání výsledků průzkumných prací a zaměření – ve výši 100% ceny, tj. 64 000,00Kč bez DPH.
2. Předání výsledků biologických průzkumů v I. etapě a II. etapě – ve výši 100% ceny, tj. 44 000,00 Kč bez DPH
3. Předání hodnocení hydromorf. ukazatelů kvality vodních toků – ve výši 100% ceny, tj. 22 000,00 Kč bez DPH.
4. Předání 1 D modelu – ve výši 100%, tj. 16 000,00 Kč bez DPH
5. Předání a převzetí biologického hodnocení ve výši 100%, tj. 15 000,00 Kč bez DPH.
6. **V případě dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí technického řešení ve výši 60% ceny PD ve stupni DÚR, tj. 52 074,00 kč bez DPH**
7. **V případě dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD stupně DÚR ve výši 20% ceny PD, tj. 17 358,00 Kč bez DPH.**
8. V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20% ceny PD, tj. 17 358,00 Kč bez DPH.

Schválení PD v IK je povinen objednavatel oznámit dodavateli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 3 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 3 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/profilfirmy/zpracovaniosobnichudaju.htm
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
7. Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne V Ústí nad Labem dne

…………………………………… …………………………………….

investiční ředitel jednatel

Povodí Ohře, státní podnik AZ Consult, spol. s r.o.

objednatel (podpis, razítko) zhotovitel (podpis, razítko)