č .j. KÚ-01060/2022-300-02000-1

**Dodatek č.1**

**ke Smlouvě o dílo č .j. KÚ-01060/2022-300-02000**

(dále jen “Dodatek”)

**Objednatel:** ČR - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ

 za kterou jedná Ing. Jiří Vrána

 Lidická tř. 124/11

 370 86 České Budějovice

 IČO: 00213691

DIČ: neplátce DPH

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 14028231/0710

 (dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** BEG BOHEMIA, spol. s r.o.

se sídlem: Ledárenská 386/25, 620 00 Brno

IČO: 253 00 245

DIČ: CZ25300245

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

Číslo účtu: 5217405001/2700

Zastoupený: Vladimírem Přikrylem, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

## 1. Předmět dodatku smlouvy

1.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na prodloužení termínu dokončení díla o 30 kalendářních dnů a to z  důvodu uvedeném v odst. 1.2.

Článek II. bude nahrazen v celém rozsahu takto:

II. Doba plnění

* Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na své nebezpečí v následujících termínech:
* termín zahájení: po podpisu smlouvy a nabytí účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv
* termín dokončení: realizace **do 30.6.2022**

1.2. Důvodem uzavření tohoto Dodatku je úprava termínu realizace díla, jehož předmětem je závazek zhotovitele zajistit pro objednatele regálovou techniku pro objekt KP Prachatice a to dle podmínek a výsledku výběrového řízení („Dodávka regálové techniky KP Prachatice“, číslo veřejné zakázky v NEN: N006/22/V00003649). Výběr dodavatele proběhl 15.3.2022 (Oznámení o výběru dodavatele Č. j. KÚ-00700/2022-300-02000-3). Předpoklad, že smlouva o dílo bude podepsána neprodleně po oznámení o výběru zhotovitele, se nenaplnil. Objednatel z provozních důvodů přistupuje k podpisu smlouvy až 26.4.2022. Termín dokončení díla je tedy nutné s ohledem na dodací lhůty jednotlivých komponent zařízení prodloužit o dobu, kdy objednatel pozdržel podpis smlouvy.

## 2. Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změny.

2.2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním

 v registru smluv.

2.3. Tento Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

**Objednatel: Zhotovitel:**

V Českých Budějovicích V Brně dne

dle data v elektronickém podpisu dle data v elektronickém podpisu

…………………………………... ……………………………………

Ing. Jiří Vrána Vladimír Přikryl, jednatel společnosti

ředitel KÚ pro Jihočeský kraj BEG BOHEMIA, spol. s r.o.