**DODATEK č. 3**

**ke smlouvě č. j. NPU-371/29538/2020 ze dne 30. 9. 2020**

*(smlouva o dílo: Dodávka a instalace systému nouzového osvětlení a dodávka a instalace*

*svítidel včetně systému automatického stmívání a zhasínání v budově nám. Svobody 72/8, Brno)*

**Smluvní strany:**

**Národní památkový ústav,** státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 - Malá Strana,

zastoupen: PhDr. Zdeňkem Váchou, ředitelem NPÚ, územního odborného pracoviště v Brně,

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 710002-60039011/0710

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně

adresa: nám. Svobody 72/8, 601 54 Brno

(dále jen „objednatel“)

a

**EBM TZB, s.r.o.**

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném KS v Brně, v oddíle C, vložka 66202

se sídlem: Haškova 153/17, 638 00 Brno

IČO: 292 13 631 DIČ: CZ 292 13 631

zastoupený: xxxxxxxxxxxxx, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

(společně rovněž jako „strany“)

ve smyslu § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“),ke smlouvě č. j. NPU-371/29538/2020 ze dne 30. 9. 2020(dále jen „smlouva“).

1. **Předmět dodatku**
	1. Předmětem dodatku je dohoda stran o provedení víceprací.
2. **Vícepráce**
	1. Strany se dohodly na tom, že zhotovitel provede nad rámec smlouvou sjednaných prací instalaci svítidel dle změnového listu č. 3 ze dne 25. 4. 2022 (dále jen „vícepráce“).
	2. Cena víceprací byla sjednána na konečnou a nepřekročitelnou částku 49.980,- Kč bez DPH.
3. **Úprava smlouvou sjednané ceny díla**
	1. Strany se dohodly na tom, že smlouvou sjednaná cena díla (bez DPH) se zvyšuje o vícepráce v ceně 49.980,- Kč (cena víceprací bez DPH). Celková cena díla dle smlouvy, dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 je 3.029.316,33 Kč bez DPH.
	2. Nově sjednaná cena díla (bez DPH) je pro zhotovitele cenou konečnou a nepřekročitelnou.
4. **Závěrečná ustanovení**
	1. Tento dodatek:
5. nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci stran,
6. podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a nabude účinnosti dnem uveřejnění.
	1. Strany berou na vědomí, že dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
	2. Zveřejnění dodatku zajistí objednatel.
	3. Ostatní části smlouvy dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.
	4. Nestanoví-li smlouva a její dodatky jinak, řídí se práva a povinnosti stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 občanský zákoník v platném znění.
	5. Strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající ze smlouvy a jejích dodatků budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu.
	6. Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.
	7. Strany výslovně prohlašují (každá samostatně) že jsou oprávněny dodatek uzavřít, plnit a jsou si vědomy skutečností z jejího uzavření vyplývajících.
	8. Strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek či jiných okolností, které by zakládaly jeho neplatnost. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

PhDr. Zdeněk Vácha xxxxxxxxxxxxxx

……………………………………………… ………………………………………………

za objednatele za zhotovitele