##### Číslo smlouvy objednatele: OD/05/2022

Číslo smlouvy zhotovitele: 21-1345/20257

##### DODATEK SMLOUVY O DÍLO č. 2

u**zavřené dne 11.10.2021** podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též **„Občanský zákoník“**)

**Město Chrastava**

sídlo: 463 31 Chrastava, náměstí 1. máje 1

IČO: 00262871

DIČ: CZ00262871

zastoupený: Ing. Michael Canov, starosta města

ve věcech technických a ve věcech týkajících se plnění předmětu smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

telefon: +421 XXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

- technický dozor objednatele a koordinátor BOZP budou zapsáni ve stavebním deníku

*(dále též* ***„objednatel“*** *nebo* ***„zadavatel“****)*

a

**Obchodní firma: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.**

sídlo: Bystřice 1312, 739 95 Bystřice

IČO: 25855247

DIČ: CZ25855247

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22383

zastoupený: Rudolfem Cieślarem, jednatelem

telefon: 558362389

e-mail: info@berndorf-bazeny.cz

ve věcech technických a ve věcech týkajících se plnění předmětu smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

XXXXXXXXXXXXXXX

telefon: XXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX

stavbyvedoucí: XXXXXXXXXXXXXXXXX

telefon: XXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

*(dále též* ***„zhotovitel“*** *nebo* ***„vybraný dodavatel“****)*

objednatel a zhotovitel (dále též **„smluvní strany“**) se dohodli na uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo:

1. **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 10. 2021, na základě uskutečněného zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem **Úpravy koupaliště Chrastava** smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas v souladu s podmínkami smlouvy dílo pod názvem: Úpravy koupaliště Chrastava. Objednatel se zavázal, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu.

2. Vzhledem k tomu, že při provádění díla nastaly nepředvídatelné okolnosti, dohodly se smluvní strany na změně závazku ze smlouvy.

1. **Změna závazku ze smlouvy**

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy třetího odstavce bodu 1., článku IV. Doba plnění následovně:

Dílo bude objednateli předáno až po řádném a úspěšném ukončení zkušebního provozu bazénu včetně úpravy vody do 10. června 2022.

1. **III. Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn v původním znění.

2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a uzavírá se písemně v elektronické podobě. Zhotovitel jej podepisuje uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZSVD“) a objednatel jej podepisuje v souladu s ustanovením § 5 ZSVD kvalifikovaným elektronickým podpisem.

4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku smlouvy, že s jeho obsahem souhlasí, že tento byl uzavřen na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

V Chrastavě 27. 4. 2022 V Bystřici 28. 4. 2022

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

objednatel zhotovitel

Ing. Michael Canov, starosta města Rudolf Cieślar, jednatel