| Platforma pro sociální bydlení IČO: 03431177 Adresa: Janovského 767/29, Praha 7 Mobil: xxxxxxxxxxxxxxxxxx E.mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | V Praze dne: 30.3.2022 |
| --- | --- |
|  | ¨ Objednávka č.: 281069/2022-ČRA |
| Za ČRA vyřizuje: Lenka Truijensová | Tel.: 251 108 130 |
| IČO: 75123924 |  |
| Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 Číslo účtu: 0000 - 72929011/0710 |
| Vyjádření správce rozpočtu: |

Objednávka služeb pro účely projektu delegované spolupráce „Strengthening Social Protection in Georgia“ realizovaného v Gruzii

Tímto u Vás objednáváme tyto služby:

Vypracování legislativního konceptu na téma sociálního bydlení, v rámci projektové aktivity „3.1.2- Flexible approach of the technical assistance: elaboration of reform scenarios, technical draft, legal support, dissemination of information and communication to stakeholders“. Koncept by měl obsahovat návrhy legislativních řešení a nástrojů (včetně nástrojů financování) pro následující oblasti: dostupné bydlení; podpora bydlení mladých rodin; prevence a řešení problematiky bezdomovectví. Koncept by měl vycházet z analýzy gruzínského kontextu a příkladů dobré praxe z českého a evropského prostředí.

Objednané služby budou zahrnovat:

- Analýzu sekundárních dokumentů k tématice sociálního bydlení v Gruzii a konzultace se zainteresovanými aktéry (potřebné podklady budou dodány projektovým týmem);

- Vypracování návrhu legislativního konceptu v anglickém jazyce;

- Prezentaci konceptu gruzínské pracovní skupině „Housing“ ve formátu online konferenčního hovoru;

- Dodatečné konzultace a případnou úpravu návrhu na základě zpětné vazby pracovní skupiny „Housing“.

Termíny dodání:

- Termín dodání prvního návrhu legislativního konceptu: 29.04.2022.

- Termín dodání všech služeb včetně dodatečných konzultací a úpravy návrhu: 16.05.2022.

Cena:  max. 100 000,-Kč bez DPH

Sazba na 1 h práce: 900 Kč

Platba proběhne do 15 dnů od předání díla podle skutečného počtu hodin vykázaných ve výkazu práce, který bude tvořit přílohu předávacího protokolu.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu této smlouvy.

__________________________

PhDr. Blanka M. Remešová

vedoucí Oddělení realizace projektů