|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C:\Users\strelj\Desktop\logo_MBÚ_barva-300x168.png** | | | | | | **Technický list změny (TLZ) č.: 1** | | | | | |
|  | |  | |  | |  | | | | | |
|  | |  | |  | |  | | | |  | |
| SoD č.: | | Není ustanoveno | | | |  | |  | | |
| Ze dne: | |  | |  | |  | | | |  | |
|  | |  | |  | |  | | | |  | |
| Stavba: | | **Zřízení laboratoře v objektu technického zázemí na pozemku p. č. 4203 v obci Třeboň a kat. území Třeboň** | | | | | | | | | |
| Objekt: | | **Technické zázemí - energocentrum** | | | | | | | | | |
| **Název změny:** | | **Změny v důsledku skutečného stavu prací.** | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | | | |  | |
| **Důvod a popis změny:** | | | | | | | | | |  | |
| V důsledku skutečného stavu provádění prací došlo ke změnám na silnoproudých rozvodech, kdy byly do hl. rozvaděče doplněny vypínací spouště pro jističe k celkovému odstavení místnosti společně celým objektem pomocí tlačítka TOTAL STOP na fasádě objektu. Bylo optimalizováno vyzbrojení místního el. rozvaděče a vedení kabeláže v návaznosti na systém měření a regulace. Nebylo provedeno osazení 2ks otopných těles do stávajícího technického provozu – dílny. Bylo rozhodnuto o nedodání šatních skříní a žaluzií do oken. Byl zohledněn skutečných rozsah obkladů v prostoru bezpečnostní sprchy. V návaznosti na bezpečnost provozovatele při laboratorních činnostech došlo k rozšíření systému měření a regulace (např. zvýšení přívodu vzduchu při práci v digestoři) | | | | | | | | | | | |
| **Přílohy:** | | | | | | | | | | | |
| 1. Položkový rozpočet provedených změn. | | | | | | | | | | | |
| **Časový dopad oproti původnímu řešení:** | | | |  | | ~~bez dopadu~~  s dopadem | | | |  | |
| do 31. 05. 2022 | |
| **Orientační cenový dopad:** | | Odpočet: | | 107 621,83 Kč bez DPH | | | | | | | |
|  | | Přípočet: | | 507 029,61 Kč bez DPH | | | | | | | |
|  | | Celkem: | | 399 407,78 Kč bez DPH | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Odsouhlasení: Datum: 29. 04. 2022** | | | | | | | | | | | |
| Objednatel | Jméno | | Podpis | | Zhotovitel | | Jméno | | Podpis | | |
| MBÚ AVČR Třeboň | XXXXXXXXXXXX | |  | | Kostka JH s.r.o. | | XXXXXXXXXXXXXXXX | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |
| Provozovatel | Jméno | | Podpis | | TDS | | Jméno | | Podpis | | |
| MBÚ AVČR Třeboň | XXXXXXXXXXXXX | |  | | MBÚ TSA | | XXXXXXXXXXXXXX | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |