|  |  |
| --- | --- |
| **C:\Users\strelj\Desktop\logo_MBÚ_barva-300x168.png** |   **Technický list změny (TLZ) č.: 1**  |
|  |   |   |   |
|  |  |  |  |  |
| SoD č.: | Není ustanoveno |  |  |
| Ze dne: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Stavba: | **Zřízení laboratoře v objektu technického zázemí na pozemku p. č. 4203 v obci Třeboň a kat. území Třeboň** |
| Objekt: | **Technické zázemí - energocentrum** |
| **Název změny:** | **Změny v důsledku skutečného stavu prací.** |
|  |  |  |  |  |
| **Důvod a popis změny:** |   |
| V důsledku skutečného stavu provádění prací došlo ke změnám na silnoproudých rozvodech, kdy byly do hl. rozvaděče doplněny vypínací spouště pro jističe k celkovému odstavení místnosti společně celým objektem pomocí tlačítka TOTAL STOP na fasádě objektu. Bylo optimalizováno vyzbrojení místního el. rozvaděče a vedení kabeláže v návaznosti na systém měření a regulace. Nebylo provedeno osazení 2ks otopných těles do stávajícího technického provozu – dílny. Bylo rozhodnuto o nedodání šatních skříní a žaluzií do oken. Byl zohledněn skutečných rozsah obkladů v prostoru bezpečnostní sprchy. V návaznosti na bezpečnost provozovatele při laboratorních činnostech došlo k rozšíření systému měření a regulace (např. zvýšení přívodu vzduchu při práci v digestoři) |
| **Přílohy:** |
| 1. Položkový rozpočet provedených změn.
 |
| **Časový dopad oproti původnímu řešení:**  |   |   ~~bez dopadu~~ s dopadem |   |
| do 31. 05. 2022 |
| **Orientační cenový dopad:** |   Odpočet: |    107 621,83 Kč bez DPH |
|  |  Přípočet: |   507 029,61 Kč bez DPH |
|  |  Celkem: |  399 407,78 Kč bez DPH |
|  |
| **Odsouhlasení: Datum: 29. 04. 2022** |
| Objednatel |  Jméno |  Podpis | Zhotovitel |  Jméno |  Podpis |
| MBÚ AVČR Třeboň | XXXXXXXXXXXX |  | Kostka JH s.r.o. | XXXXXXXXXXXXXXXX |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Provozovatel | Jméno | Podpis |  TDS | Jméno |  Podpis |
| MBÚ AVČR Třeboň | XXXXXXXXXXXXX |  | MBÚ TSA | XXXXXXXXXXXXXX |  |
|  |  |  |  |  |  |