Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. HS 1021

(dále jen „*dodatek*“)

1. OBJEDNATEL: **Městská část Praha-Satalice**

se sídlem: K Radonicům 81/3, Praha 9, 190 15

zastoupená: Mgr. Miladou Voborskou, starostkou MČ

IČ: 00240711, DIČ: CZ00240711

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

Číslo účtu: 0502655998/6000

*(dále jako „****Objednatel****“)*

2. ZHOTOVITEL: **WANDEL CZECH s.r.o.**

se sídlem: Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

spisová značka: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31813

zastoupená: Martinem Vavřičkou, jednatel

IČ: 28977955, DIČ: CZ 28977955

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 107-4144640267/0100

*(dále jen „****Zhotovitel****“)*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

**I.**

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 31. 12. 2020 uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o dílo“ (dále jen „**smlouva**“). V souladu s článkem 13. odst. 13.1.2. smlouvy smluvní strany sjednávají tento dodatek, jehož předmětem je změna termínu plnění z důvodů dodržení technologických podmínek nutných ke zdárnému zhotovení díla. V důsledku přijetí dodatku dochází ke změně ujednání o termínu plnění díla, tedy ke změně článku 4. odst. 4.2.1 smlouvy.

**II.**

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany sjednávají změnu ujednání o termínu díla, článku 4. odst. 4.2.1. smlouvy, a to z důvodu dokončení fasády v souladu s vlhkostními poměry stavby a následnými vhodnými klimatickými podmínkami pro specifické fasádní úpravy. Konečné úpravy fasády provede Zhotovitel v rámci plnění ze smlouvy v termínu 1. 7. -31. 7. 2022. Protokoly, prohlášení a revize k předání díla budou předány k 29. 4. 2022. Dílo bude k tomuto datu připraveno ke kolaudaci. Konečné převzetí díla proběhne nejpozději do 1. 8. 2022.
2. Na základě tohoto dodatku dochází k odsouhlasení posunutí termínu dokončení díla do 31. 7. 2022.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nedotčeny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.

V Praze dne 29. 4. 2022

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Městská část Praha-Satalice** |  | **WANDEL CZECH s.r.o.** |