**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené dle zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění mezi smluvními stranami

**Zhotovitel**:

**Podlahy Blažek, s. r. o.**

Sídlo: Záhumenice 897, 696 17 Dolní Bojanovice

IČO: 04817567

DIČ: CZ04817567

Zastoupená: Ing. Marcelou Blažkovou

(dále jen i jen „zhotovitel“)

a

**Objednatel**:

**Městská bytová správa, spol. s r.o.**

Sídlo Rodinova 691/4, 695 01 Hodonín

IČO 63489953, DIČ: CZ699001303

zastoupená Ing. Janou Bimkovou, jednatelkou

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 21697

bankovní spojení: KB Hodonín

(dále i jen „objednatel“)

**I.**

**1.1.**Smluvní strany shodně konstatují, že spolu uzavřely v Hodoníně dne 10.1.2022 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje, že řádně provede ve prospěch objednatele dle této smlouvy sjednané dílo a objednatel se zavazuje, že řádně zhotovené dílo převezme a ve smluveném termínu uhradí za řádně provedené a předané dílo sjednanou cenu. Předmětem díla je **dodání a pokládka koberců v hotelu Krystal**, Hodonín, provozovaném objednatelem, a to

- v chodbě 3. NP

- v sedmnácti pokojích v 6. NP

- v recepci hotelu

**Místem provedení** díla je Hotel Krystal provozovaný objednatelem, adresní místo Pančava 49, 695 01 Hodonín.

Smluvní strany si sjednaly (viz čl. II. Odst. 2.1. Smlouvy), že Dílo bude provedeno (včetně pokládky v Hotelu Krystal) tak, že

**“Termín nástupu** na provedení díla je stanoven na **1. 2. 2022**.

**Termín ukončení a předání díla** je stanoven na **31. 3. 2022** a bude dále upřesněn dle pokynů objednatele.”

**1.2.** Smluvní strany shodně konstatují, že ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 1 již zhotovitel provedl část díla spočívající v dodávce a pokládce **koberců v chodbě 3. NP a v recepci hotelu Krystal** tak, je bylo sjednáno. Tuto část díla **již zhotovitel objednateli předal**.

Pokládka koberců v sedmnácti pokojích v 6. NP hotelu Krystal prozatím nebyla na základě požadavku objednatele provedena, a to vzhledem k provozním podmínkám hotelu.

**1.3.** Z tohoto důvodu se rovněž **smluvní strany dohodly na změně v předmětu díla** **tak, že** dodávka a pokládka koberců nebude provedena v sedmnácti pokojích v 6. NP, ale **bude provedena v sedmnácti pokojích ve 2. NP** hotelu Krystal.

**1.4.** V návaznosti na změnu předmětu díla a provozní podmínky hotelu si smluvní strany rovněž sjednávají, ženejzašší **termín k ukončení a předání** zbývající části díla spočívající v dodávce a pokládce koberců v sedmnácti pokojích ve 2.NP hotelu Krystal **je nově stanoven na 30.11.2022 a bude dále upřesněn dle pokynů objednatele.**

Smluvní strany si mezi sebou rovněž sjednávají, ževzhledem k provozním podmínkám hotelu **započne zhotovitel s předmětnou pokládkou u zbývající části díla operativně na základě požadavku objednatele.** Objednatel se zavazuje, že takovéto upřesnění sdělí zhotoviteli v dostatečném předstihu tak, aby zbývající část díla mohla být zhotovitelem řádně předána nejpozději ke **30.11.2022.**

**II.**

**2.1.** Všechna ostatní ujednání předmětné Smlouvy zůstávají beze změn.

**III.**

**3.1.** Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou paré, po oboustranném potvrzení obdrží smluvní strany po jednom vyhotovení.

**3.2.** Tento Dodatek č.1 se řídí platnou a účinnou právní úpravou ČR.

**3.3.** Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 před jeho podpisem řádně přečetly, podepsaly ho po jeho projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoli v omylu.

**3.4.** Zhotovitel bere na vědomí, že je objednatel povinným subjektem dle § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. **Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.**

V Dolních Bojanovicích dne Za zhotovitele: ……………………………….

Ing. Marcela Blažková

Jednatelka

Podlahy Blažek, s.r.o.

V Hodoníně dne 28.3.2022 Za objednatele: ……………………………

Ing. Jana Bimková

Jednatelka

Městské bytové správy, spol. s r.o.