**Dodatek č. 2**

**S M L O U V Y O D Í L O**

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

**Číslo smlouvy zhotovitele: 1-7/2021**

**Číslo smlouvy objednatele: 865/2021**

**Název díla:**

**„Rekonstrukce Finklova rybníka“ – projektová dokumentace**

**SMLUVNÍ STRANY:**

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Zástupce objednatele:

IČO:70889988

DIČ:CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka

13052.

(dále jen „objednatel“)

A

**Zhotovitel:**

sídlo: **Unhošťská 1629, 253 01 Hostivice**

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

IČO: 87951142

DIČ: CZ 8301111137

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

zápis v živnostenském rejstříku: Městského úřadu Černošice

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Tento dodatek je uzavírán z důvodu:** navýšení rozsahu plnění nad rámec původního plnění – tj. zajištění návrhu realizace stavby bez návaznosti na realizaci akce zajišťované KÚ ÚK „Rekonstrukce silnice II/224…….“ včetně soupisu prací, rozpočtu a zpracování Dopravně inženýrských opatření (DIO)

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění, Čl. IV. Cena a Čl. V. Platební podmínky

**Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ**

**Původní znění dle dodatku č. 1:**

1. zahájení prací na předmětu plnění:

**bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů po nabytí účinnosti smlouvy**

1. Dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: **30.03.2022**
2. předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky)

po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):

**14 dní po schválení v dokumentační komisi**

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor inženýringu.

**Nové znění:**

1. zahájení prací na předmětu plnění:

**bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů po nabytí účinnosti smlouvy**

1. Dílčí termín - předání kompletní PD (3 x tištěné + 1 x elektronicky) pro podání žádosti o stavební povolení v návrhu společné realizace s akcí zajišťované KÚ ÚK „Rekonstrukce silnice II/224…….“ **10.05.2022**
2. Dílčí termín - předání kompletní PD pro realizaci akce bez návaznosti na akci zajišťovanou KÚ ÚK „Rekonstrukce silnice II/224…….“

(2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: **30.05.2022**

1. předání a převzetí kompletní PD pro společnou realizaci akce s akcí zajišťované KÚ ÚK „Rekonstrukce silnice II/224…….“ a PD pro realizaci akce bez návaznosti na akci zajišťovanou KÚ ÚK „Rekonstrukce silnice II/224…….“ (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):

**14 dní po schválení v dokumentační komisi**

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor inženýringu.

**Čl. IV. CENA**

**Původní znění:**

**Cena díla** zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí **celkem:**

**718 200,- Kč bez DPH**

**Nové znění:**

**Cena díla** zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, **navyšuje se   
o 75 000,00 Kč bez DPH a činí celkem:**

**793 200,- Kč bez DPH**

**Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

**Původní znění:**

2. Fakturace bude provedena následovně:

1. V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí geodetického zaměření a stavebně - technického průzkumu ve výši 100%,   
   tj. **85 000,- Kč bez DPH**
2. V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80% z částky 633 200,- Kč, tj. **506 560,- Kč bez DPH.**
3. V případě celkového plnění dnem podpisu protokolu o předání a převzetí kompletního díla po vydání „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20% z částky 633 200,- Kč, tj. **126 640,-  Kč bez DPH**.

Schválení PD v DK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních

dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

**Nové znění:**

2. Fakturace bude provedena následovně:

1. a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí geodetického zaměření a stavebně-technického průzkumu ve výši 100%,   
   tj. **85 000,- Kč bez DPH**
2. V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD (3 x tištěné + 1 x elektronicky) pro podání žádosti o stavební povolení v návrhu společné realizace s akcí zajišťované KÚ ÚK „Rekonstrukce silnice II/224…….“ ve výši 40% z částky 633 200,- Kč, tj. **253 280,- Kč.**
3. V případě třetího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD po projednání na ZVV ve výši 40% z částky 633 200,- Kč, tj. 253 280,- Kč a 80% z částky 75 000,- Kč, tj. 60 000,- Kč.Celkově **313 280,- Kč bez DPH.**
4. V případě celkového plnění dnem podpisu protokolu o předání a převzetí kompletního díla po vydání „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20% z částky 708 200,- Kč, tj. **141 640,-  Kč bez DPH**.

Schválení PD v DK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních

dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Ostatní ujednání Čl. III, IV. a Čl. V. smlouvy o dílo se nemění.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne V Hostivici dne

…………………………………… …………………………………….