JCM/0961/2022

**DODATEK č. 2**

**ke Smlouvě o dílo č. 2020066**

**ARCHEOSKANZEN TROCNOV**

uzavřená na základě ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění mezi těmito smluvními stranami (dále jen “smlouva”)

# Smluvní strany

## Objednatel:Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

## Sídlo: Dukelská 242/1, 370 51 České Budějovice

## Příspěvková organizace Jihočeského kraje, zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 128

## Zastoupený: Ing. Františkem Štanglem, ředitelem

## IČO: 00073539

## DIČ: CZ00073539

## Bank. spojení: KB a.s., číslo účtu 2035231/0100

## (dále jen Objednatel)

## Zhotovitel: S-B s.r.o.

## Sídlo: Husova 332, 264 01 Sedlčany

## Zastoupený: Ing. Jiří Barták, jednatel

## IČO: 25652362

## DIČ: CZ25652362

## Bank. spojení: ČSOB a.s., číslo účtu 245683647/0300

## (dále jen Zhotovitel)

# Navýšení ceny díla

## Na základě dohody obou smluvních stran byly tímto Dodatkem č. 2 odsouhlaseny vícepráce uvedené ve změnovém listu č. 2 (viz příloha) v celkové výši 627 426,32 Kč bez DPH. Přílohou změnového listu č. 2 je Položkový rozpočet stavby ze dne 28. 3. 2022 (viz příloha).

## Cena díla po úpravě čl. VI. bod 1 původní smlouvy a dodatku č. 1 ze dne 1. 4. 2021 byla stanovena takto:

|  |
| --- |
| Cena v Kč bez DPH |
| Cena díla před změnou | 41 967 494,09 |
| Zvýšení ceny (změnový list č. 2) | 627 426,32 |
| Cena díla po změně | 42 594 920,41 |

# Změna termínu

## Lhůta pro dokončení a předání celého díla (všechny etapy) zůstává nezměněna, je to termín 12. 5. 2024.

# Závěrečná ustanovení

## Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

## Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

## Obě strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 2 včetně příloh a s celým obsahem souhlasí.

## Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

Seznam příloh:

* Změnový list č. 2 ze dne 28. 3. 2022
* Položkový rozpočet stavby ze dne 28. 3. 2022

V Českých Budějovicích dne 19. 4. 2022 V ……………………………. dne ………….… 2021

 Digitálně podepsal

 Ing. František Digitálně podepsal

 Štangl Ing. Jiří Barták

 Datum: 2022.04.19 Datum: 2022.05.03

 14:51:44 +02‘00‘ 11:58:53 +02‘00‘

Za objednatele: ………………………………………….. Za zhotovitele: ………………………………………….

 Ing. František Štangl

 ředitel Jihočeského muzea

 v Českých Budějovicích