# DODATEK č. 1

# ke smlouvě o dílo

na akci „VFN Praha – Bariatrické centrum – provádění projektové a inženýrské činnosti“

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

se sídlem:			U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2

zastoupena:		prof. MUDr. Davidem Feltlem, Ph.D., MBA, ředitelem

IČ: 000 64 165		DIČ: CZ00064165

bankovní spojení:		ČNB

číslo účtu: 24035021/0710

jako objednatel na straně jedné (dál jen „objednatel“)

a

PPS Kania s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 25838

se sídlem:			Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

IČ: 26821940		DIČ: CZ26821940

zastoupena:		Janem Kaniou, jednatelem

bankovní spojení:		Komerční banka a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu: 86-5277760267/0100

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ke smlouvě o dílo ze dne 2. 6. 2021, evidované u objednatele pod č. PO 427/S/21 (dále jen „smlouva“) tento

dodatek č. 1:

Článek I.

Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je částečná změna předmětu díla o dodatečné vícepráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných okolností, které vyplynuly během provádění díla a na základě požadavku objednatele. Podrobná specifikace víceprací je uvedena v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

- Na základě předchozího odstavce dochází k úpravě ceny díla uvedené čl. VI, odst. 2, bod 6 ostatní činnosti smlouvy, a to takto:

původní znění: 		6. Ostatní činnosti (čl. III. odst. 1.5.) celkem za 50 hod. činností 25 000 Kč

se nahrazuje zněním: 	6. Ostatní činnosti (čl. III. odst. 1.5.) celkem za 116 hod. činností 58 000 Kč

Cena celkem

Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH		33.000,-Kč

Cena díla včetně dodatku č. 1 bez DPH		2.150.000,-Kč

Cena díla včetně dodatku č. 1 včetně DPH		2.601.500,-Kč

- Doba plnění díla sjednaná v čl. V odst. 2. smlouvy se upravuje následovně:

| 2.1. | Projektová dokumentace DSP (dle čl. III. odst. 1.1. bod 1.1.1. a odst. 4. bod 4.1. a bod 4.2. smlouvy) | do 09. 12. 2021 |
| --- | --- | --- |
| 2.2. | Inženýrská činnost - zajištění pravomocného rozhodnutí - stavební povolení (dle čl. III. odst. 1.2. a odst. 4. bod 4.3. smlouvy) | do 09. 05. 2022 |
| 2.3. | Projektová dokumentace DPS (dle čl. III. odst. 1.1. bod 1.1.2. a odst. 5. smlouvy) | do 26. 05. 2022 |

Odst. 2.4.-2.6. smlouvy zůstávají nezměněny.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní smluvní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

- Dodatek č. 1 je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy: 	Příloha č. 1 – Specifikace prací

V Praze dne: 						V Ostravě dne:

………………………………………			            		…………………………………..........

za objednatele						za zhotovitele

prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA				Jan Kania

ředitel							jednatel

Příloha č. 1 – specifikace prací

Název akce: 	VFN Praha – Bariatrické centrum – provádění projektové a inženýrské činnosti

Zhotovitel provede pro objednatele změny v předmětu plnění SoD v rozsahu úprav DSP vč. inženýrské činnosti v tomto rozsahu:

- Na základě změny požadavků stanovených ve Výzvě č. 99 k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu změny k 22. 07. 2021 objednatel požaduje úpravy v již dokončené části DSP tak, aby vyhověla výhradně správnímu řízení o stavební povolení (nikoli společnému či územnímu správnímu řízení), a to v rozsahu dle předem odsouhlasených změn ze strany objednatele;

- v souvislosti s touto změnou objednatel požaduje na straně zhotovitele zpětvzetí podané žádosti o společné povolení ze dne 16. 09. 2021 vč. související administrativy a nahrazení podáním novým;

- zhotovitel vynaloží maximální snahu o to, aby agregovaný rozpočet nákladů stavby v době podání žádosti o stavební povolení nepřekročil částku 55.438.430,- Kč s DPH.

- objednatel za tyto změny uhradí zhotoviteli vynaložené náklady nad rámec původního zadání. Jejich výši zhotovitel předem vyčíslil.

Všechny výše uvedené změny termínů a ceny z předmětu plnění jsou uvedeny v dodatku č.1 Smlouvy o dílo jíž je tato příloha nedílnou součástí.