**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

který uzavřely

na straně jedné: **Město Svitavy**

 **IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444**

 **se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy**

 zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA

 bankovní účet číslo: xxx

 xxx

 - dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **SPORTES Svitavy s.r.o.**

 **IČO: 620 62 620, DIČ: CZ62062620**

 **se sídlem Tovární 677/28, Předměstí, 568 02 Svitavy**

 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7388

zastoupena Ing. Bronislavem Olšánem, jednatelem

 bankovní účet číslo: xxx

 - dále jen zhotovitel -

**A.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 12.10.2021 Smlouvu o dílo ohledně díla „**I. etapa zvýšení bezpečnosti chodců na ulici Poličské včetně rekonstrukce přilehlých chodníků**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 12.10.2021.

**B.**

Strany se oproti ujednání dohodnutému ve Smlouvě o dílo dohodly na změně doby a podmínek fakturace, a to tak, že si potvrzují, že žádné dílčí měsíční faktury v průběhu provádění díla nebyly a nebudou vystavovány. Celá Celková cena díla bude hrazena až po provedení díla na základě jedné tzv. konečné faktury.

**C.**

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly tak, že stávající znění článku IV. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„**IV.**

 **Fakturace, splatnost ceny**

1. V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.
2. Po provedení díla vystaví zhotovitel objednateli fakturu na Celkovou cenu díla. Přílohou faktury musí být oboustranně podepsaný předávací protokol.
3. Jestliže objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, pak neuhradí zhotoviteli celou fakturovanou částku, ale ponechá si pozastávku ve výši 10 % Celkové ceny díla. Pozastávku uhradí objednatel zhotoviteli po odstranění vad a nedodělků díla uvedených v předávacím protokolu.
4. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne doručení objednateli.
5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.
6. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.
7. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to způsobem uvedeným v článku XII. písemně požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.
8. V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

K uzavření tohoto dodatku udělila předchozí souhlas Rada města Svitavy při výkonu působnosti valné hromady společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. dne 02.05.2022.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 2. 5. 2022.

Ve Svitavách dne 9. 5. 2022

Za objednatele: Za zhotovitele:

 .......................................................... ..........................................................

 Mgr. Bc. David Šimek, MBA Ing. Bronislav Olšán

 starosta města Svitavy jednatel SPORTES Svitavy s.r.o.