DODATEK č. 2

ke smlouvě č. MUZNJ/01031/2021 na zhotovení projektové dokumentace,

výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru

a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby

„Stavební úpravy zámku Nová Horka – využití 2. a 3. NP“

Smluvní strany:

1. **Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace**

se sídlem: 28. října 51/12, 741 11 Nový Jičín

zastoupena: PhDr. Zdeňkem Orlitou, Ph.D., ředitelem

IČO: 00096296

DIČ: CZ00096296

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 836801/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 (dále jen „objednatel“)

1. **ATRIS, s.r.o.**

se sídlem: Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

zastoupena: Barborou Kyškovou, jednatelkou

IČO: 28608909

DIČ: CZ28608909

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 2200639369/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 34492

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely mezi sebou dne 21.12.2021 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby „Stavební úpravy zámku v Novém Jičíně – využití 2. a 3. NP ve východním křídle zámku“ (dále jen „Smlouva“).

K uvedené Smlouvě č. MUZNJ/01031/2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.3.2022 uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 2 tohoto znění:

I.

1. Smluvní strany konstatují, že po provedeném zaměření stávajícího stavu a po provedení podrobných průzkumů stavby nelze provést projekční práce na schodišti spojujícím 2. a 3. nadzemní podlaží zámku Nová Horka tak, aby bylo vyprojektováno v souladu s architektonickou studií schválenou Národním památkovým ústavem a v souladu s platnými obecně závaznými požadavky na výstavbu bez současného extrémního navýšení rozpočtových nákladů na realizaci takového schodiště. Objednatel se v této souvislosti rozhodl, že plánované využití 3. nadzemního podlaží zámku Nová Horka k ubytovacím účelům nebude realizovat a není proto nutno provádět projekční práce potřebné k takovému využití.
2. Smluvní strany se proto dohodly na snížení rozsahu díla (méněpracích) tak, že **zhotovitel nebude realizovat projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení (DSP) a projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DPS) v rozsahu schodiště spojujícího 2. a 3. NP zámku Nová Horka a stavebních úprav 3. NP zámku Nová Horka dle studie** (tj. tyto části budou z předmětu díla vyňaty). Stavební úpravy 3. NP budou vyprojektovány v nezbytně nutném rozsahu.
3. Adekvátně ke snížení rozsahu díla se snižuje i sjednaná cena za dílo podle čl. VII. odst. 1 Smlouvy, konkrétně pak:
4. v 2. části (Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)) **se cena snižuje o 20.000,- Kč bez DPH,** tedy cena za tuto část díla nově činí částku 570.000,- Kč bez DPH a po připočtení DPH 21 % v částce 119.700,- Kč činí upravená cena částku 689.700,- Kč včetně DPH;
5. v 3. části (Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)) **se cena snižuje o 40.000,- Kč bez DPH,** tedy cena za tuto část díla nově činí částku 390.000,- Kč bez DPH a po připočtení DPH 21 % v částce 81.900,- Kč činí upravená cena částku 471.900,- Kč včetně DPH;

tedy cena části B díla sjednaná v článku VII. odst. 1 SoD po provedené úpravě činí částku 1.190.000,- Kč bez DPH a po připočtení DPH 21 % v částce 249.900,- Kč činí cena části B díla částku 1.439.900,- Kč.

1. Protože výše odměny zhotovitele za provedení části C díla sjednaná v článku XIII. odst. 1 SoD se tímto dodatkem nemění, **činí celková cena díla po provedené úpravě částku 1.320.000,- Kč bez DPH a po připočtení DPH 21 % v částce 277.200,- Kč činí celková cena díla částku 1.597.200,- Kč.**
2. S ohledem na úpravy rozsahu díla se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro **provedení (dokončení a předání objednateli) DSP** podle ust. článku IV. odst. 1 písm. b) Smlouvy **do 31.05.2022**.

II.

1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží po podpisu smlouvy dvě vyhotovení a zhotovitel zbývající jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.

V Novém Jičíně dne 13.4.2022 V Ostravě dne 13.4.2022

-------------------------------- ----------------------------------

 za objednatele za zhotovitele

PhDr. Zdeněk Orlita, Ph.D. Barbora Kyšková

 ředitel jednatelka