****

**DODATEK č. 1**

**na zhotovitele stavby**

**Výstavba depozitáře ve Frenštátě pod Radhoštěm pro Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm**

**WISPI: 2022/3/S**

**článek I**

**Smluvní strany**

1. **Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace**

Sídlo: Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61

IČO: 000 98 604

DIČ: CZ000 98 604

zastoupené: Ing. Jindřichem Ondrušem, generálním ředitelem

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Profil zadavatele: http://nen.nipez.cz/profil/VMP

*na straně objednatele*

a

1. **VW WACHAL a.s.**

Spisová značka: B 2976, Krajský soud v Brně

Sídlo: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

IČO: 255 67 225

DIČ: CZ25567225

Jednající: Ing. Viliam Wachal, předseda představenstva

 Ing. Ondřej Wachal, místopředseda představenstva

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*na straně zhotovitele*

smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1,

kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

**článek II**

**Odůvodnění uzavření dodatku**

1. Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 10. 1. 2022 smlouvu o dílo na zhotovitele stavby **Výstavba depozitáře ve Frenštátě pod Radhoštěm pro Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm** (dále jen „předmět smlouvy“ nebo „Dílo“), když byla nabídková cena stanovena zhotovitelem na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení vyhlášeného podle zákona č. 136/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném ke dni vyhlášení předmětné veřejné zakázky.

2. Při provádění předmětu smlouvy byly smluvními stranami zjištěny některé skutečnosti, které bezprostředně souvisí s dokončením stavby **Výstavba depozitáře ve Frenštátě pod Radhoštěm pro Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm,** a to:

 2.1 rozpočet – oceněný výkaz výměr

 Přílohou č. 2 smlouvy o dílo byl Rozpočet – oceněný výkaz výměr, který v haléřových položkách v celkové rekapitulaci neodpovídal dílčím položkám rozpočtu. Tento nesoulad způsobuje Objednateli technické potíže při fakturaci, kdy na fakturách neodpovídá výsledná celková částka. Smluvní strany se proto dohodly, že dojde v celkové rekapitulaci v haléřových položkách k zaokrouhlení tak, aby dílčí částky byly bez desetinných míst.

 2.2 změna osob na pozici hlavního stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího

 Zhotovitel požádal Objednatele z důvodů ležících na straně Zhotovitele o změnu osob uvedených v čl. VI odst. 6.1 smlouvy o dílo. Objednatel v této souvislosti požádal Zhotovitele, aby u osob na pozici hlavního stavbyvedoucího a jeho zástupce, doložil doklady o kvalifikaci způsobem, který byl vymezený zadávacími podmínkami v čl. 6 odst. 2 zadávací dokumentace. Doklady o splnění kritérií technické kvalifikace byly založeny z důvodu archivace do spisové dokumentace veřejné zakázky označené shodně s názvem stavby.

 2.3 změna časového a finančního harmonogramu

 Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo v rozsahu a za podmínek, které vyplývaly ze zadávacího řízení, a to z důvodu zajištění rovného postavení všech účastníků předmětného zadávacího řízení. Součástí uzavřené smlouvy o dílo byly kromě jiných i příloha č. 4 – časový a finanční harmonogram, který odpovídal lhůtám probíhajícího řízení. Vzhledem k tomu, že smlouva o dílo na zhotovitele stavby **Výstavba depozitáře ve Frenštátě pod Radhoštěm pro Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm** byla uzavřena bezprostředně po skončení zadávacího řízení, tj. 12. 1. 2022, časový a finanční harmonogram bylo nutné aktualizovat vzhledem k datu uzavření smlouvy o dílo a zahájení stavby. Zhotovitel v této souvislosti konstatuje, že aktualizovaný časový a finanční harmonogram odpovídá podmínkám předmětného zadávacího řízení.

3. S ohledem na tyto objektivní okolnosti se proto smluvní strany dohodly na změně vzájemných práv a povinností způsobem uvedeným v čl. III tohoto Dodatku č. 1.

**článek III**

**Změna vzájemných práv a povinností**

V souladu s čl. II odst. 2.5 Smlouvy o dílo na zhotovitele stavby **Výstavba depozitáře ve Frenštátě pod Radhoštěm pro Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm** a s ohledem na informace obsažené v čl. II tohoto dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na změnách smlouvy takto:

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 2 citované v čl. XII odst. 12.9 smlouvy o dílo (Rozpočet – oceněný výkaz výměr), když titulní stranu Rozpočtu – oceněného výkazu výměr aktualizovali způsobem, který nemá žádný vliv na celkovou cenu Díla, neboť došlo pouze k zaokrouhlení haléřových položek.

2. Smluvní strany se dohodly na aktualizaci přílohy č. 4 citované v čl. XII odst. 12.9 smlouvy o dílo (Harmonogram provádění Díla), když provedená aktualizace časového a finančního harmonogramu nemění původní termín pro dokončení díla sjednané v čl. IV odst. 4.1 smlouvy o dílo, ale pouze zohledňuje skutečnosti související s faktickým termínem uzavření smlouvy o dílo a zahájením předmětné stavby.

3. Smluvní strany se dohodly na změně kontaktních osob Zhotovitele vyjmenovaných v čl. VI odst. 6.1 smlouvy o dílo, když se původní osoby xxxxxxxxxxxxx na pozici hlavní stavbyvedoucí a xxxx xxxxxxxxxxxx na pozici zástupce hlavního stavbyvedoucího, nahrazují novými osobami, a to xxxx **xxxxxxxxxxxxxxx** na pozici hlavního stavbyvedoucího a xxxxxxxxxxxxxxxxxna pozici zástupce hlavního stavbyvedoucího. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že nově jmenované kontaktní osoby vyhovují požadavku, který zmiňuje čl. VI odst. 6.5 smlouvy o dílo v návaznosti na kritériu technické kvalifikace vymezené v čl. 6 odst. 2 zadávací dokumentace veřejné zakázky **Výstavba depozitáře ve Frenštátě pod Radhoštěm pro Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.** Doklady o kvalifikaci osob na pozicích hlavního stavbyvedoucího a jeho zástupce byly předloženy způsobem uvedeným v § 211 odst. 5 zákona a jsou archivovány u zadavatele.

**článek IV**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2. Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 10. 1. 2022 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má platnost originálu. Tři (3) vyhotovení dodatku obdrží Zhotovitel a dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel, když dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

5. Seznam příloh:

Příloha č. 1: Rozpočet – oceněný výkaz výměr, kterým se nahrazuje pouze titulní list původní Přílohy č. 2 smlouvy o dílo WISPI 2022/3/S ze dne 10. 1. 2022.

Příloha č. 2: Harmonogram provádění Díla, kterým se nahrazuje původní Příloha č. 4 smlouvy o dílo WISPI 2022/3/S ze dne 10. 1. 2022

Objednatel: Zhotovitel:

V Rožnově pod Radhoštěm dne: V Kroměříži dne:

Ing. Jindřich Ondruš Ing. Viliam Wachal

generální ředitel předseda představenstva

Podpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Podpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

OTISK RAZÍTKA OTISK RAZÍTKA

|  |
| --- |
| **Doložka Objednatele**Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení § 11, Vyhláčky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisůProvedl příkazce operace: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxDne: …………………………………….Předkládá správce rozpočtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxDne: …………………………………….Náležitosti smlouvy kontroloval: RECTE.CZ, s.r.o. Dne: ……………………………………. |