|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID |  | Režim úkolu | Název úkolu | Práce | Doba trvání | Zahájení | Dokončení | Náklady | Nabíhání pevných nákladů |  | 2023 |
|  | 2. čtvrtletí | 3. čtvrtletí | 4. čtvrtletí | 1. čtvrtletí | 2. čtvrtletí | 3. čtvrtletí | 4. čtvrtletí |
| únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad |  |
| 1 |  |  | Převzetí staveniště | 0 hodin | 0 dny | 27.02. 22 | 27.02. 22 | 0,00 Kč | Průběžně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | **Výstavba depozitáře ve Frenštátě pod R** | **0 hodin** | **652,88 dny** | **10.02. 22** | **02.11. 23** | **138 745 051,00 Kč** | **Na začátku** | 1 791 303,6... | 7 318 777,54 ... | 8 951 276,32... | 6 435 476,88 ... | 13 495 822,8... | 10 419 021,8... | 9 607 149,30 ... | 7 748 169,51... | 4 365 642,42 ... | 3 723 440,44... | 5 861 337,61 ... | 2 496 217,83 ... | 1 870 149,8... | 1 848 604,11 ... | 1 780 942,44... | 3 878 696,26 ... | 12 101 267,5... | 14 482 072,0... | 8 727 255,08 ... | 6 100 694,57... | 5 723 773,11 ... | 17 959,76 Kč |  |
| 3 |  |  | Zařízení staveniště, počáteční | 0 hodin | 1 den | 28.02. 22 | 28.02. 22 | 83 918,73 Kč | Průběžně | 83 918,73 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Zařízení staveniště, měsíční | 0 hodin | 631,75 dny | 01.03. 22 | 31.10. 23 | 1 780 941,84 Kč | Průběžně |  | 90 209,95 Kč | 87 743,28 Kč | 90 562,34 Kč | 87 390,89 Kč | 90 914,72 Kč | 90 209,95 Kč | 87 390,89 Kč | 90 914,72 Kč | 87 390,89 Kč | 90 562,34 Kč | 90 562,34 Kč | 81 752,77 Kč | 90 209,95 Kč | 88 095,66 Kč | 90 209,95 Kč | 87 390,89 Kč | 90 914,72 Kč | 90 209,95 Kč | 87 743,28 Kč | 90 562,34 Kč |  |  |
| 5 |  |  | Výrobní dokumentace, statika | 0 hodin | 1 den | 28.02. 22 | 28.02. 22 | 302 409,83 Kč | Na začátku | 302 409,83 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | VRN ostatní | 0 hodin | 253,75 dny | 01.03. 22 | 31.10. 22 | 657 513,08 Kč | Průběžně |  | 82 917,91 Kč | 80 650,62 Kč | 83 241,80 Kč | 80 326,72 Kč | 83 565,70 Kč | 82 917,91 Kč | 80 326,72 Kč | 83 565,70 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Kácení stromů | 0 hodin | 2 dny | 10.02. 22 | 11.02. 22 | 350 722,57 Kč | Průběžně | 350 722,57 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | **DEPOZITÁŘ** | **0 hodin** | **647,63 dny** | **15.02. 22** | **02.11. 23** | **135 569 544,95 Kč** | **Průběžně** | 1 054 252,5... | 7 145 649,68 ... | 8 782 882,42... | 6 261 672,74 ... | 13 328 105,1... | 10 244 541,4... | 9 434 021,44 ... | 7 580 451,90... | 4 191 162,00 ... | 3 636 049,55... | 5 770 775,27 ... | 2 405 655,49 ... | 1 788 397,1... | 1 758 394,16 ... | 1 692 846,78... | 3 788 486,31 ... | 12 013 876,6... | 14 391 157,3... | 8 637 045,13 ... | 6 012 951,29... | 5 633 210,77 ... | 17 959,76 Kč |  |
| 9 |  |  | Geodetické zaměření stavebni jámy | 0 hodin | 1 den | 18.02. 22 | 18.02. 22 | 22 909,00 Kč | Průběžně | 22 909,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Bourací práce | 0 hodin | 17,5 dny | 15.02. 22 | 03.03. 22 | 1 228 165,00 Kč | Průběžně | 1 017 622,4... | 210 542,57 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Výkop stavební jámy | 0 hodin | 10 dny | 28.02. 22 | 10.03. 22 | 274 421,42 Kč | Průběžně | 13 721,07 Kč | 260 700,35 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Návoz kameniva (vytvořenípilotovací roviny) | 0 hodin | 14 dny | 10.03. 22 | 23.03. 22 | 2 286 859,69 Kč | Průběžně |  | 2 286 859,69 ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Provedení pilot | 0 hodin | 35 dny | 23.03. 22 | 26.04. 22 | 8 888 440,34 Kč | Průběžně |  | 2 158 621,23 ... | 6 729 819,11... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Základové k-ce | 0 hodin | 7 dny | 26.04. 22 | 03.05. 22 | 1 373 301,25 Kč | Průběžně |  |  | 907 359,75 Kč | 465 941,50 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Provedení ležaté kanalizace | 0 hodin | 7 dny | 03.05. 22 | 09.05. 22 | 717 083,00 Kč | Průběžně |  |  |  | 717 083,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Návoz pěnového skla | 0 hodin | 7 dny | 10.05. 22 | 16.05. 22 | 1 518 312,19 Kč | Průběžně |  |  |  | 1 518 312,19 ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | MONOLIT | **0 hodin** | **192 dny** | **16.05. 22** | **18.11. 22** | **45 956 882,93 Kč** | **Průběžně** |  |  |  | 3 560 336,05 ... | 13 328 105,1... | 8 900 503,31 ... | 8 446 176,87 ... | 7 580 451,90... | 3 388 708,48 ... | 752 601,13 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Provedení podkladního betonu | 0 hodin | 5 dny | 16.05. 22 | 21.05. 22 | 685 114,23 Kč | Průběžně |  |  |  | 685 114,23 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Provedení skladby izolace | 0 hodin | 7 dny | 21.05. 22 | 28.05. 22 | 1 506 380,76 Kč | Průběžně |  |  |  | 1 506 380,76 ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Provedení desky (podlahy 1.N.p-) | 0 hodin | 20 dny | 28.05. 22 | 16.06. 22 | 7 300 485,66 Kč | Průběžně |  |  |  | 1 368 841,06 ... | 5 931 644,60... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Provedeni 1.N.P. (stěny+strop) | 0 hodin | 30 dny | 07.06. 22 | 05.07. 22 | 8 965 406,77 Kč | Průběžně |  |  |  |  | 7 396 460,59... | 1 568 946,18 ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Povedení MEZANINU (stěny+stro | 0 hodin | 50 dny | 06.07. 22 | 23.08. 22 | 13 576 957,64 Kč | Průběžně |  |  |  |  |  | 7 331 557,13 ... | 6 245 400,51 ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Provedení 2.N.P. (stěny+strop) | 0 hodin | 50 dny | 23.08. 22 | 10.10. 22 | 12 226 535,32 Kč | Průběžně |  |  |  |  |  |  | 2 200 776,36 ... | 7 580 451,90... | 2 445 307,06 ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Provedení nosné konstrukce stře | 0 hodin | 40 dny | 10.10. 22 | 18.11. 22 | 1 696 002,55 Kč | Průběžně |  |  |  |  |  |  |  |  | 943 401,42 Kč | 752 601,13 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Provedení kompletní skladbystřechy včetně klempířských prvků | 0 hodin | 40 dny | 18.11. 22 | 26.12. 22 | 7 621 932,86 Kč | Průběžně |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 524 765,26... | 5 097 167,60 ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Vyzdívky | 0 hodin | 145,63 dny | 10.10. 22 | 28.02. 23 | 1 008 902,30 Kč | Průběžně |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 149,88 Kč | 214 770,62 Kč | 222 564,71 Kč | 222 564,71 Kč | 194 852,38 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | Obvodové výplně (okna ,dveře) | 0 hodin | 74,5 dny | 21.11. 22 | 31.01. 23 | 1 045 998,47 Kč | Průběžně |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 912,54 Kč | 451 042,96 Kč | 451 042,96 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Omítky | 0 hodin | 120 dny | 01.01. 23 | 27.04. 23 | 3 922 761,42 Kč | Průběžně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 041 983,50 ... | 948 000,68 Kč | 1 046 069,71 ... | 886 707,53 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Vnitřní výplně (dveře) | 0 hodin | 30 dny | 01.10. 23 | 30.10. 23 | 2 066 780,58 Kč | Průběžně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 066 780,58 ... |  |  |
| 30 |  |  | Ocelová k-ce schodiště, výtah | 0 hodin | 60 dny | 07.06. 23 | 03.08. 23 | 13 851 096,80 Kč | Průběžně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 713 577,43... | 7 444 964,53 ... | 692 554,84 Kč |  |  |  |  |
| 31 |  |  | Malby + nátěry | 0 hodin | 30 dny | 27.04. 23 | 26.05. 23 | 803 708,35 Kč | Průběžně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 509,90 Kč | 693 198,45 Kč |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | VZT | 0 hodin | 90 dny | 26.05. 23 | 20.08. 23 | 7 829 901,92 Kč | Průběžně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 532 868,33 Kč | 2 696 966,22... | 2 805 714,85 ... | 1 794 352,52 ... |  |  |  |  |
| 33 |  |  | Elektroinstalace (silnoproud +slaboproud) | 0 hodin | 281,88 dny | 02.01. 23 | 30.09. 23 | 4 088 861,38 Kč | Průběžně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 083,28 Kč | 421 045,65 Kč | 464 602,09 Kč | 453 712,98 Kč | 464 602,09 Kč | 450 083,28 Kč | 468 231,80 Kč | 464 602,09 Kč | 451 898,13 Kč |  |  |  |
| 34 |  |  | ZTI | 0 hodin | 281,88 dny | 02.01. 23 | 30.09. 23 | 2 180 150,29 Kč | Průběžně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 239 981,04 Kč | 224 498,39 Kč | 247 722,36 Kč | 241 916,37 Kč | 247 722,36 Kč | 239 981,04 Kč | 249 657,69 Kč | 247 722,36 Kč | 240 948,70 Kč |  |  |  |
| 35 |  |  | Vytápění | 0 hodin | 90 dny | 26.05. 23 | 20.08. 23 | 4 024 869,61 Kč | Průběžně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273 914,74 Kč | 1 386 343,98... | 1 442 244,94 ... | 922 365,95 Kč |  |  |  |  |
| 36 |  |  | M+R | 0 hodin | 60 dny | 20.08. 23 | 17.10. 23 | 1 910 374,00 Kč | Průběžně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 362 175,07 Kč | 991 006,51 Kč | 557 192,42 Kč |  |  |
| 37 |  |  | Podlahy (finální úprava dle PD) | 0 hodin | 60 dny | 07.08. 23 | 03.10. 23 | 2 856 261,06 Kč | Průběžně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 225 812,04 ... | 1 481 685,42... | 148 763,60 Kč |  |  |
| 38 |  |  | Zámečnické výrobky | 0 hodin | 126,63 dny | 03.07. 23 | 02.11. 23 | 1 653 930,62 Kč | Průběžně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 391 849,31 Kč | 417 972,59 Kč | 406 543,66 Kč | 419 605,30 Kč | 17 959,76 Kč |  |
| 39 |  |  | Fasáda | 0 hodin | 189,5 dny | 01.05. 23 | 30.10. 23 | 9 333 942,96 Kč | Průběžně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 576 180,34 ... | 1 526 924,71... | 1 588 494,25 ... | 1 576 180,34 ... | 1 533 081,66... | 1 533 081,66 ... |  |  |
| 40 |  |  | Přípojka NN | 0 hodin | 7 dny | 14.03. 22 | 20.03. 22 | 158 619,40 Kč | Průběžně |  | 158 619,40 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | Areálová kanalizace | 0 hodin | 30 dny | 01.07. 22 | 29.07. 22 | 1 000 000,00 Kč | Průběžně |  |  |  |  |  | 1 000 000,00 ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | Areálový vodovod | 0 hodin | 30 dny | 01.08. 22 | 29.08. 22 | 67 210,18 Kč | Průběžně |  |  |  |  |  |  | 67 210,18 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | Požární nádrž | 0 hodin | 30 dny | 01.08. 22 | 29.08. 22 | 920 634,39 Kč | Průběžně |  |  |  |  |  |  | 920 634,39 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | ČOV | 0 hodin | 30 dny | 01.07. 22 | 29.07. 22 | 344 038,14 Kč | Průběžně |  |  |  |  |  | 344 038,14 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | Primární okruh TČ | 0 hodin | 40 dny | 07.03. 22 | 14.04. 22 | 3 216 010,00 Kč | Průběžně |  | 2 070 306,44 ... | 1 145 703,56... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | Zpevněné plochy | 0 hodin | 94,25 dny | 01.08. 23 | 30.10. 23 | 2 748 881,76 Kč | Průběžně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 933 307,33 Kč | 907 787,21 Kč | 907 787,21 Kč |  |  |
| 47 |  |  | Sadové úpravy | 0 hodin | 30 dny | 01.10. 22 | 30.10. 22 | 648 303,64 Kč | Průběžně |  |  |  |  |  |  |  |  | 648 303,64 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | Předání stavby | 0 hodin | 0 dny | 27.11. 23 | 27.11. 23 | 0,00 Kč | Průběžně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| FpR Stránka 1 |