**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Svitavy**

 **IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444**

 **se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy**

 zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA

 bankovní účet číslo: ……………….

 ……………….

 - dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Ulehla Ivan s.r.o.**

 **IČO: 292 12 375, DIČ: CZ29212375**

 **sídlo Svitavská 159/52, Lány, 568 02 Svitavy**

zápis v rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28057

 zastoupen Ivanem Ulehlou, jednatelem

 bankovní účet číslo: ……………….

 - dále jen zhotovitel -

**A.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 29.3.2022 Smlouvu o dílo ohledně díla „Havárie části jednotné kanalizace na ul. Dimitrovova, Svitavy“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 30.3.2022.

**B.**

Při provádění díla bylo zjištěno a rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 337 200,25 Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -12 113,89 Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1, přičemž z důvodů daných změn je nutno i prodloužit termín plnění do 31.5.2022.

Vlastník pozemků, ve kterých je opravovaná kanalizace uložena, společnost MACHALA GROUP SE, požádal objednatele o změnu termínu dokončení finálních povrchů v návaznosti na jím plánované práce. Z důvodu zabránění poškození finálních povrchů se strany dohodly na úpravě termínu pro provedení díla tak, že v termínu do 31.5.2022 bude proveden pouze objekt SO 101 (Rekonstrukce jednotné kanalizace) a celé dílo, tedy i objekt IO 102 (Konečná úprava povrchů), bude provedeno až do 19.8.2022. V návaznosti na danou změnu se strany dohodly i na změně podmínek fakturace.

**C.**

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

1. v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.3. doplňuje nový bod 1.3a., který zní takto:

„**1.3a. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.**“

1. stávající znění bodu 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo **v těchto termínech:**

1. **stavební objekt SO 101: do 31.5.2022;**
2. **celé dílo: do 19.8.2022.**“
3. stávající znění bodu 2.5. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„2.5. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením**:**

1. **stavebního objektu SO 101, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny SO 101 za každý den prodlení;**
2. **celého** díla, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z **rozdílu** Celkové ceny díla **a ceny SO 101** za každý den prodlení.“
3. stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši **2 092 371,36 Kč** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

1. stávající znění bodu 4.4. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„4.4. **Další faktury bude zhotovitel objednateli vystavovat takto:**

1. **po provedení SO 101 vystaví zhotovitel fakturu na cenu za objekt SO 101, která doposud nebyla fakturována, a na cenu části objektu OVN ve výši odsouhlasené zástupcem pro věci technické objednatele.**
2. **p**o provedení **celého** díla vystaví zhotovitel objednateli konečnou fakturu na cenu za provedené práce a dodávky, která doposud nebyla fakturována.

Den uskutečnění zdanitelného plnění je v **těchto** **případech vždy** den podpisu předávacího protokolu. Nedílnou součástí **faktury** musí být soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem pro věci technické objednatele a předávací protokol.“

1. stávající znění bodu 4.7. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„4.7. V případě, že dílo**, resp. jeho část,** bude objednatelem převzato s vadami či nedodělky, neuhradí objednatel zhotoviteli částku vedenou v konečné faktuře celou, ale ponechá si pozastávku, která činí**:**

1. **u faktury vystavené dle bodu 4.4. písm. a) této smlouvy 10 % ceny SO 101**
2. **u faktury vystavené dle bodu 4.4. písm. b) této smlouvy** 10 % **z rozdílu** Celkové ceny díla **a ceny SO 101**.

**Příslušnou p**ozastávku uhradí objednatel zhotoviteli po odstranění vad a nedodělků díla uvedených v **příslušném** předávacím protokolu, kterým zhotovitel dílo**, resp. jeho část,** předá objednateli a objednatel dílo**, resp. jeho část,** převezme.“

1. stávající znění článku IX. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„**IX.**

**Předání díla, resp. jeho části**

1. Po provedení díla**, resp. dohodnuté části,** zhotovitel objednateli dílo předá. Dílo**, resp. dohodnutá část,** je provedeno dnem podpisu předávacího protokolu, kterým zhotovitel dílo**, resp. jeho dohodnutou část,** předá a objednatel **převezme**.
2. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo na staveništi, nedohodnou-li se strany jinak.
3. Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným v článku XII. oznámit objednateli alespoň 3 dny předem den, v němž bude dílo**, resp. dohodnutá část,** připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž současně budou objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla**, resp. dohodnuté části,** objednatelem. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy veškeré výše zmíněné doklady a dílo**, resp. dohodnutá část,** nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, objednatel v uvedený den zahájí přejímací řízení.
4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo**, resp. dohodnutá část,** připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy připraveno k předání nebo nejsou předloženy všechny doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé porušení.
5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení mimo jiné:
	* zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
	* zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
	* zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud se vyžadují,
	* stavební deník.

Bez dokladů označených v této smlouvě jako doklady, bez jejichž předložení není objednatel povinen dílo převzít, nelze považovat dílo**, resp. dohodnutou část,** za provedené. Veškeré doklady předávané v rámci přejímacího řízení musí být předány ve 3 tištěných vyhotoveních, pokud tato smlouva nestanoví jinak (např. bod 5.3.).

1. O předání díla**, resp. dohodnuté části,** sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
* označení smluvních stran,
* prohlášení objednatele o tom, že si dílo**, resp. dohodnutou část,** prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo**, resp. dohodnutou část,** z důvodu těchto vad nepřebírá,
* datum podpisu předávacího protokolu,
* podpis objednatele nebo jím pověřené osoby,
* podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby.
1. Jestliže budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel dílo**, resp. dohodnutou část,** od zhotovitele nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo**, resp. dohodnutou část,** nepřevezme, stanoví v předávacím protokolu, mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání díla. O předání díla**, resp. dohodnuté části,** v náhradním termínu bude rovněž sepsán předávací protokol.
2. V případě, že objednatel převezme dílo**, resp. dohodnutou část**, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, uvedou se tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků bude rovněž pořízen zápis.
3. Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.
4. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 800,- Kč denně za každou vadu, s jejímž odstraněním bude v prodlení.“
5. stávající znění článku IX. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„10.2. Záruční doba počne běžet dnem provedení díla**, resp. dohodnuté části předávané samostatným předávacím protokolem**.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - soupis víceprací a méněprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 9.5.2022.

Ve Svitavách dne 10.5.2022

Za objednatele: Za zhotovitele:

 .......................................................... ..........................................................

 Mgr. Bc. David Šimek, MBA Ivan Ulehla

 starosta města Svitavy jednatel Ulehla Ivan s.r.o.