Ing. Petr Bureš, Ph.D.

vodo-stavební projekt

Dvorní 755/3

708 00 Ostrava-Poruba

IČ: 69617058

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.:

Vyřizuje: Ing. Kessler

Tel.:  XXX

E-mail:  XXX

Datum:   22.04.2022

Dodatek č.2 k Objednávce  OVs 2221/0349		Splatnost faktury: 30 dnů od doručení

Projektová dokumentace pro ohlášení - „VT Bečva, Hať, km 0,500-4,400, odstranění náplavu,“ č. stavby 3847, DHM07170, DHM07171, DHM07174

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně termínu dokončení PD:

původní termín ukončení realizace: do 30.04.2022

nový termín ukončení realizace: do 15.07.2022

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně termínu dokončení PD z důvodu komplikovaných jednání ve věci vstupů k toku pro techniku.

Ostatní ujednání výše uvedené objednávky zůstávají v původním znění.

Tento dodatek je nedílnou součástí objednávky OVs 2221/0349 ze dne 15.11 2021

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá strana dostane jeden.

Objednatel:		Povodí Odry, státní podnik

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Doručovací číslo: 701 26

Korespondenci a faktury zasílejte na adresu:   	Povodí Odry, státní podnik

Závod Frýdek – Místek

Horymírova 3853

738 01 Frýdek – Místek

S pozdravem

Podpis objednatele							Podpis zhotovitele

Datum:									Datum:  22. 4. 2022

XXX									XXX

## Ing. Dalibor Kratochvíl

ředitel závodu Frýdek -Místek