**DOHODA O NAROVNÁNÍ**

uzavřená dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely

**SANS SOUCI, s.r.o.**

IČ: 272 78 727

se sídlem Řeznická 656/14, 110 00 Praha 1

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 118166,

zastoupená Martinem Chábem, jednatelem

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

**Technická univerzita v Liberci**

IČ: 467 47 885

se sídlem Studentská 1402/2, 460 01 Liberec

zastoupená doc. Ing. Jaromírem Moravecem, Ph.D., děkanem Fakulty strojní

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále jen „**Smluvní strany**“)

tuto

**d o h o d u o n a r o v n á n í**

(dále jen „**Dohoda**“):

**I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že dne 24. 1. 2019 společně uzavřely smlouvu o dílo, dle jejíhož čl. I odst. 1 byl jejím předmětem závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době dílo: analýzu dostupných nanotechnologií pro antireflexní vrstvy, specifická měření a testování vzorků, konzultace a odbornou pomoc při nastavování technologických postupů při tvorbě finální antireflexní vrstvy (dále jen „**Smlouva o dílo**“); výstupem plnění dle Smlouvy měla být souhrnná zpráva.
2. Dle čl. I odst. 3 Smlouvy o dílo se Objednatel zavázal Zhotoviteli zaplatit za provedení díla cenu stanovenou v čl. II odst. 1 Smlouvy o dílo, celkem tedy částku 2.140.000,- Kč bez DPH, a dílo převzít.
3. Smluvní strany dále souhlasně prohlašují, že dne 15. 7. 2020 uzavřely dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“).
4. Smluvní strany dále prohlašují, že na základě Smlouvy o dílo, včetně Dodatku č. 1, poskytl Zhotovitel Objednateli plnění. Dle Objednatele však nebylo poskytnuté plnění po zamýšlené účely žádným způsobem využitelné a toto plnění tak dle Objednatele neodpovídalo definici díla, jak jej podává Smlouva o dílo, tedy, toto plnění bylo vadné – s tímto však Zhotovitel nesouhlasí.

**II.**

**Předmět narovnání**

1. S ohledem na výše uvedené jsou mezi Smluvními stranami sporná zejména následující práva a povinnosti:
	1. právo Zhotovitele na zaplacení ceny díla ve výši 488.952,54 Kč bez DPH v souladu s čl. II odst. 1 Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1,
	2. práva Objednatele z vad díla dle čl. VIII Smlouvy o dílo, a
	3. právo Objednatele požadovat plnění Smlouvy o dílo, tedy provedení a předání díla v souladu se Smlouvou o dílo.
2. Smluvní strany si tímto sjednávají, že výše uvedená práva a jim odpovídající povinnosti nahrazují novými právy a povinnostmi, a to tak, že:
	1. zhotovitel do 14 dnů od podpisu Dohody stornuje, resp. dobropisuje, veškeré vystavené faktury na základě Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 a předloží Objednateli doklady o provedení storna, resp. dobropisu.
3. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že splněním povinnosti dle čl. II odst. 2 Dohody jsou splněny veškeré povinnosti vyplývající ze Smlouvy o dílo a jejího Dodatku č. 1, tedy, že žádná ze Smluvních stran není do budoucna v souvislosti se Smlouvou o dílo povinna plnit druhé straně čehokoli.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany prohlašují, že si Dohodu pečlivě přečetly a na důkaz souhlasu s výše uvedenými ustanoveními připojují své podpisy.
2. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Dohoda je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 1 originále.

V Liberci dne 12. 5. 2022

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**SANS SOUCI, s.r.o.** **Technická univerzita v Liberci**

Martin Cháb, jednatel doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D., děkan Fakulty stojní