**DODATEK č. 2**

**ke smlouvě o dílo č. 120/2021 ze dne 08. 12. 2021**

KOUPELNY, WC A ELEKTROINSTALACE DM I KARLOVARSKÁ - 1. ETAPA

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**SMLUVNÍ STRANY**

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATEL** | Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 |
| se sídlem: | Karlovarská 99, 323 00, Plzeň |
| IČO: | 69457930 |
| DIČ: | CZ69457930 |
| statutární zástupce: | Ing. Irena Nováková, ředitelka školy |
| bankovní spojení: |  |

dále jen „objednatel“

|  |  |
| --- | --- |
| **ZHOTOVITEL** | **Petr Milota** |
| se sídlem: | U trati 768, 336 01 Blovice |
| IČO: | 48331023 |
| DIČ: | CZ7308272026 |
| zapsaný ve veřejném rejstříku: | ŽR u ŽÚ Blovice |
| zastoupený: | Petr Milota |
| bankovní spojení: |  |

dále jen „zhotovitel“

**PŘEDMĚT ZMĚNY**

* 1. Článek 3, ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ, se doplňuje o nový odstavec 3. 12., který zní:
  2. Objednatel v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ akceptuje dodavatelem navrženou vyhrazenou změnu závazku spočívající v aktualizaci cen elektromateriálu, jehož použití neoddělitelně souvisí s řádným dokončením díla.
     1. S účinností dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 120/2021 (dále SOD) se navyšují ceny elektro materiálu uvedené v rozpočtu dle přílohy č. 2 SOD, a to následovně:
        1. Svítidla + 17 %
        2. Kabely + 15 %
        3. Úložný materiál + 13 %
        4. Vypínače a zásuvky + 15 %
        5. Rozvaděč, jištění + 15 %
     2. Změna položkových cen elektromateriálu byla ze strany objednatele akceptována na základě doložených 3 dokumentů, které potvrzují provedení poptávky dodavatelem a relevantnost požadavku v kontextu s objektivním nárůstem tržních cen. Provedený průzkum trhu je nedílnou součástí SOD, viz příloha č. 11.
  3. Článek 6, CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavec 6. 1. se doplňuje o cenovou kalkulaci víceprací a zároveň mění i celkovou rekapitulaci čtyř pater a nově zní:
  4. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

**CENA ZA VÍCE A MÉNĚ PRÁCE NEZBYTNÉ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA PRO ČTYŘI TYPICKÁ PATRA (9., 8., 7., a 6. patro):**

1. **Celkem cena za vícepráce 4/2022 bez DPH činí 2.649.638,06** **Kč** (Dodatek č. 1 k SOD)

*(slovy: dva miliony šest set čtyřicet devět tisíc šest set třicet osm korun českých a šest haléřů)*

1. **Celkem cena za vícepráce 5/2022 bez DPH činí 2.259 327,79** **Kč** (Dodatek č. 2 k SOD)

*(slovy: dva miliony dvě sta padesát devět tisíc tři sta dvacet sedm korun českých a sedmdesát devět haléřů)*

**Celkem cena za vícepráce bez DPH činí 4 908 965,85 Kč**

**DPH 21% 1 030 882,23 Kč**

**Celkem cena za vícepráce včetně DPH činí 5 939 848,68** **Kč**

(slovy: pět milionů devět set třicet devět tisíc osm set čtyřicet osm korun českých a šedesát osm haléřů)

**CENA CELKEM ZA (4) ČTYŘI TYPICKÁ PATRA (9., 8., 7., a 6. patro):**

**Celkem cena za dílo bez DPH činí 9.409.475,85** **Kč**

(slovy: devět milionů čtyři sta devět tisíc čtyři sta sedmdesát pět korun českých a osmdesát pět haléřů)

**Celkem za DPH 21% 1.975.989,93** **Kč**

(slovy: jeden milion devět set sedmdesát pět tisíc devět set osmdesát devět korun českých a devadesát tři haléřů)

**Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 11 385 465,78** **Kč**

(slovy: jedenáct milionů tři sta osmdesát pět tisíc čtyři sta šedesát pět korun českých a sedmdesát osm haléřů)

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Dodatkem č. 1 se mění pouze dílčí a konkrétně specifikované znění smlouvy a další ustanovení smlouvy nejsou touto změnou dotčena.

Veškerá vyhotovení této smlouvy, která budou podepsána oběma smluvními stranami, mají právní účinky originálu.

Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran a po jejím přečtení na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| v Plzni 16. 5. 2022  **Ing. Irena Nováková**  ředitelka školy  Střední průmyslová škola dopravní,  Plzeň, Karlovarská 99  za objednatele | v Blovicích 15. 5. 2022  **Petr Milota**  OSVČ  U trati 768,  336 01 Blovice  za zhotovitele |

**Přílohy ke Smlouvě (doplněné):**

Příloha č. 6\_více méně práce 9.p.\_5.2022

Příloha č. 7. více práce elektro 9.p.\_5.2022

Příloha č. 8. více méně práce\_8.p.\_5.2022

Příloha č. 9\_více méně práce\_7.p.\_5.2022

Příloha č. 10\_výměna armatury\_5.2022

Příloha č. 11:\_průzkum trhu elektromateriál