**DODATEK č. 2**

**ke smlouvě o dílo č. 16/2021 ze dne 30. 09. 2021**

VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY KARLOVARSKÁ – I. ETAPA

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**SMLUVNÍ STRANY**

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATEL** | Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 |
| se sídlem: | Karlovarská 99, 323 00, Plzeň |
| IČO: | 69457930 |
| DIČ: | CZ69457930 |
| statutární zástupce: | Ing. Irena Nováková, ředitelka školy |
| bankovní spojení: |  |

dále jen „objednatel“

|  |  |
| --- | --- |
| **ZHOTOVITEL** | RYTA s.r.o. |
| se sídlem: | Bezručova 1159, 337 01 Rokycany |
| IČO: | 26354870 |
| DIČ: | CZ26354870 |
| zapsaný ve veřejném rejstříku: | Spisová značka: C 14940 uvedená u Krajského soudu v Plzni |
| zastoupený: | Eduardem Rytířem - jednatelem |
| bankovní spojení: |  |

dále jen „zhotovitel“

**PŘEDMĚT ZMĚNY**

* 1. Článek 5, TERMÍNY PLNĚNÍ, odstavec „Dokončení stavebních prací“ se mění a nově zní:

**Dokončení stavebních prací: nejpozději do 30. 06. 2022.**

* 1. Článek 6, CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavec 6. 1. se mění a nově zní:
  2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem smluvní cena za dílo bez DPH činí 3 999 449,53 Kč

1. cena za vícepráce neoddělitelně související s dílem bez DPH činí 1 051 181,75 Kč
2. cena za vícepráce související s opravou spár panelů bez DPH činí 114 948,75 Kč

**CELKEM cena za dílo bez DPH činí 5 165 580,03 Kč**

*(slovy: pět miliónů padesát tisíc šest set třicet jedna korun českých a dvacet osm haléřů)*

Celkem za DPH 21% 1 084 771,81 Kč

**CELKEM cena za dílo včetně 21% DPH činí 6 250 351,84 Kč**

*(slovy: šest miliónů dvě sta padesát tisíc tři sta padesát jedna korun českých a osmdesát čtyři haléřů)*

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Dodatkem č. 1 se mění pouze dílčí a konkrétně specifikované znění smlouvy a další ustanovení smlouvy nejsou touto změnou dotčena.

Veškerá vyhotovení této smlouvy, která budou podepsána oběma smluvními stranami, mají právní účinky originálu.

Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran a po jejím přečtení na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| v Plzni 16. 5 2022  **Ing. Irena Nováková**  ředitelka školy  Střední průmyslová škola dopravní,  Plzeň, Karlovarská 99  za objednatele | v Rokycanech 13. 5. 2022  **Eduard Rytíř**  jednatel  RYTA s.r.o.  Rokycany, Bezručova 1159  za zhotovitele |

**Příloha:** rozpočtové kalkulace víceprací ze dne 29. 04. 2022 – oprava spár obvodových panelů