**DODATEK č. 2 SMLOUVY o dílo**

**SML/256/2022**

**Na zhotovení projektové dokumetace na akci „PRŮSEČNÁ KŘižovatka havlíčkova – albertova“**

č. smlouvy objednatele: **SML/294/2020**

č. smlouvy zhotovitele: **18/2020**

# Smluvní strany

## Objednatel

název: **Město Kroměříž**

sídlo: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

statutární orgán: Mgr. Jaroslav Němec, starosta

IČ: 00287351

DIČ: Město Kroměříž není plátcem DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 8326340247/0100

za Objednatele je oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: Mgr. Jaroslav Němec – starosta města

- ve věcech technických: xxx, vedoucí Odboru investic (tel: xxx; e-mail: xxx)

## Zhotovitel

název: RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r. o.

sídlo: Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno

statutární orgán: Ing. Vít Rybák, jednatel

IČ: 25325680

DIČ: CZ25325680

obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl C, vl. 25818

e-mail: xxx

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. účtu: 304914661/0300

oprávněn jednat: Ing. Vít Rybák, jednatel

se výše uvedeného dne, měsíce a roku dohodly v souladu s čl. 11, odst. 11.1.,čl. 4 odst. 4.4. Smlouvy o dílo ze dne 17.7.2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.12.2021 a dále na základě jednání smluvních stran, na změnách Smlouvy uvedených v čl. II tohoto dodatku.

# PŘEDMĚT DODATKU

Ze strany Objednatele byla požadována součinnost při zajištění podkladů a kamerových průzkumů v rámci řešení dešťové kanalizace v místě křižovatky. K dodání těchto pokladů došlo ze strany správce sítě VAK Kroměříž se zpožděním, které má vliv na prodloužení doby provedení díla.

Tímto dodatkem se mění čl. 4 (Doba provedení díla) Smlouvy následovně:

## 4.1. Společná projektová dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení

Společná dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení bez vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena ve lhůtě **do 31. 5. 2022.**

## 4.2. Inženýrská činnost

## Inženýrská činnost bude provedena do 4 měsíců od odevzdání Společné dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení. V tomto termínu zhotovitel podá žádost o společné územní a stavební řízení, tzn. ve lhůtě cca do 31. 8. 2022.

## 4.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude vyhotovena během řízení o umístění a povolení stavby a stavebního povolení ve lhůtě **do 30 dní od nabytí právní moci stavebního povolení.**

4.4. Dodrženívýše zmíněných lhůt odevzdání projektové dokumentace dle předmětu díla, závisí na včasném spolupůsobení Objednatele, pokud by došlo ke zdržení zaviněním Objednatele, bude lhůta prodloužena o dobu shodnou s dobou zdržení.

# závěrečná ujednání

Ostatní ujednání Smlouvy mimo výše uvedená v čl. II tohoto dodatku zůstávají beze změn.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech originálech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že tento dodatek uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem objednatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Tento dodatek byl schválen RMK na své 102. schůzi konané, dne 28. 4. 2022 pod číslem usnesení RMK/22/102/2755.

Objednatel: Zhotovitel:

V Kroměříži, dne: V Kroměříži, dne:

10.05. 2022 09.05. 2022

……………………………………… ………………………………………

Mgr. Jaroslav Němec, starosta Ing. Vít Rybák, jednatel společnosti

Město Kroměříž RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s.r.o.