**dodatek č. 1 Smlouvy o dílo**

**Na zhotovení projektové dokumetace na akci „ulice kpt. Jaroše“**

č. smlouvy objednatele: **SML/116/2021**

č. smlouvy zhotovitele: **17/2021**

# Smluvní strany

## Objednatel

název: **Město Kroměříž**

sídlo: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

zastoupen: Mgr. Jaroslav Němec, starosta

IČO: 00287351

DIČ: CZ00287351

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 8326340247/0100

oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: Mgr. Jaroslav Němec – starosta (tel: xxx; e-mail:xxx)

- ve věcech technických: xxx, vedoucí Odboru investic (tel: xxx; e-mail:xxx)

(dále jen „objednatel“)

a

## Zhotovitel

název: **RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s.r.o.**

sídlo: Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno

statutární orgán: Ing. Vít Rybák, jednatel

IČO: 25325680

DIČ: CZ25325680

obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl C, vl. 25818

e-mail: xxx

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. účtu: 304914661/0300

oprávněn jednat: Ing. Vít Rybák, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly v souladu s čl. 10, odst. 11.1. Smlouvy o dílo ze dne 22.2.2021 na základě jednání smluvních stran, na změnách Smlouvy uvedených v čl. II tohoto dodatku.

# Předmět DODATKU

## Dne 22.2.2021 byla mezi Zhotovitelem a Objednatelem uzavřena smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace a inženýrskou činnost na akci „Ulice kpt. Jaroše“ ve výši 276.000,- Kč bez DPH. Smlouva byla zveřejněna v Registru smluv dne 2.3.2021.

Během zpracování projektové dokumentace došlo k požadavku Objednatele na urychlené řešení dílčí části, pojmenované jako I. etapa (zpomalovacího prahu), a tento požadavek byl řešen samostatnou objednávkou ve výši 120.000,- Kč bez DPH. Objednávka na I. etapu byla zveřejněna v Registru smluv 21.9.2021. Plnění této části objednávky bylo z důvodů časové priority vyčleněno z předmětu této smlouvy a následně realizováno. Dodatek původní smlouvy o dílo nebyl uzavřen.

Požadavek na dokončení zbytku díla (projektová dokumentace na II. etapu ul. Kpt. Jaroše) dle čl. 2, odst. 2.1. a 2.2. Smlouvy o dílo, trvá.

Na základě dohody smluvních stran se odst. 3.1. mění následovně:

**Projektová dokumentace pro stavební povolení a projektová dokumentace pro provádění stavby:** Výše uvedené projektové dokumentace bez vyjádření dotčených orgánů budou vyhotoveny **do 15.6.2022.**

Na základě dohody smluvních stran se odst. 3.2. mění následovně:

**Inženýrská činnost bude provedena v předpokládaném termínu do 30.9.2022.**

Dodržení v tomto článku uvedených lhůt odevzdání projektové dokumentace dle předmětu díla, závisí na včasném spolupůsobení objednatele, pokud by došlo ke zdržení zaviněním objednatele, bude lhůta prodloužena o dobu shodnou s dobou zdržení.

Na základě dohody smluvních stran se odst. 4 mění následovně:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Předmět plnění** | **Cena bez DPH v Kč** | **Cena vč. DPH v Kč** |
| **Celková cena za dílo** | **156.000,-** | **188.760,-** |

# závěrečná ujednání

Ostatní ujednání Smlouvy mimo výše uvedené v. čl. 2 tohoto dodatku se nemění.

Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel obdrží jedno.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

S odkazem na zákon o registru smluv se smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem objednatel.  Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu a prohlašují, že odpovídá jejich pravé, svobodné a vážné vůli a nebyla uzavřena v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Kroměříže č. RMK/22/102/2755 ze dne 28. 4. 2022.

Objednatel: Zhotovitel:

V Kroměříži, dne: V Kroměříži, dne:

10.05. 2022 09.05. 2022

………………………………………… …………………………………………

Mgr. Jaroslav Němec, starosta Ing. Vít Rybák, jednatel společnosti

Město Kroměříž RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s.r.o.