Dodatek č. 2

KUPNÍ SMLOUVY

Smluvní strany:

1. **Technická univerzita v Liberci**

Se sídlem v: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec

IČ: 46747885

DIČ: CZ46747885

Bankovní spojení: xxxxx

Účet číslo: xxxxx

Zastoupena: xxxxx

Osoba odpovědná za smluvní vztah: xxxxx

Interní číslo smlouvy: 21/9615/053

(dále jen jako „**kupující**“)

a

1. Název/Firma: TES VSETÍN s.r.o.

Se sídlem v: Jiráskova 691, 755 01 Vsetín

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě sp. zn. C 52829

IČ: 24815276

DIČ: CZ24815276

Bankovní spojení: xxxxx

Účet číslo: xxxxx

Zastoupena: xxxxx

Plátce DPH: ano

(dále jen jako „**prodávající**“)

**I.**

**Úvodní ujednání**

Smluvní strany mezi sebou v rámci programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, projektu **3D tisk ve stavebnictví a architektuře,** registrační číslo projektu **CZ.02.1.01/0.0/0.0/16\_025/0007424**, a v rámci veřejné zakázky **053\_Ve\_3DSTAR\_Výroba 4 ks rozváděčů distribuovaného řídícího systému pro robotické rameno** uzavřely kupní smlouvu na předmět koupě - Výroba 4ks rozvaděčů včetně dodání komponentů dle dodané technické dokumentace. Kupní smlouva byla uzavřena dne 4. 8. 2021, účinnosti nabyla uveřejněním v registru smluv dne 5. 8. 2021.

V Dodatku č. 1 kupní smlouvy ze dne 16. 12. 2021 s účinností dne 17. 12. 2021 byl dohodnut nový termín plnění v čl. II, kdy se prodávající zavázal dodat předmět do 30. 6. 2022.

V souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů si kupující v čl. III odst. 2 smlouvy vyhradil možnost přiměřeného prodloužení termínu plnění. V souladu s touto výhradou kupující obdržel vyjádření prodávajícího, že z důvodu neschopnosti jeho poddodavatele dodat komponenty pro výrobu předmětu není schopen dodržet termín plnění stanovený Dodatkem č. 1. Na základě čl. III odst. 2 smlouvy se tak smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění.

**II.**

**Předmět dodatku**

**Čl. III. odst. 1 kupní smlouvy se mění následovně:**

Prodávající se zavazuje dodat předmět do 31. 12. 2022.

**III.**

**Závěrečná ujednání**

Ostatní ujednání kupní smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena.

Dodatek nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran resp. dnem, kdy tuto smlouvu podepíše oprávněný zástupce té smluvní strany, která smlouvu podepisuje později. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek pečlivě přečetly a na důkaz souhlasu s výše uvedeným připojují své podpisy:

|  |  |
| --- | --- |
| Razítko a podpis prodávajícího  ………………………………………….  xxxxx, jednatel společnosti  ………………………………………….  xxxxx, jednatel společnosti  Ve Vsetíně dne 12.5.2022 | Razítko a podpis kupujícího  ……………………………………………  xxxxx, rektor  V Liberci dne 18.5.2022 |