ev.č. objednatele: **B 0041/15** ev.č. zhotovitele:

Dodatek č. 3

### smlouvy o dílo uzavřené dne 9.10.2015 podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

**1. Smluvní strany**

Objednatel: Povodí Odry, státní podnik

sídlo: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo: 701 26

IČO: 70890021

DIČ: CZ70890021

Statutární zástupce: Ing. Jiří Tkáč

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: ATELIER FONTES, s. r. o.

sídlo: Křídlovická 314/19, 603 00 Brno

Statutární zástupce: xxx, jednatel

IČO: 63486466

DIČ: CZ63486466

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Brno, oddíl C, vložka 21 395

(dále jen zhotovitel)

**Název: Projektová dokumentace Revitalizace toku Opusta, stavba č. 5733**

V souladu s ujednáním článku 11. bod 11.4. se smluvní strany dohodly na následujících změně citované smlouvy:

**3. Dodací lhůta** – bod 3.2. se mění a zní takto:

* 1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| geodetické zaměření zájmového území dle čl. 2. bodu 2.1. SoD | | do 45 dní po uzavření smlouvy |
| inženýrsko - geologický průzkum dle čl. 2. bodu 2.2. SoD | | do 60 dnů po uzavření smlouvy |
| vypracování dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2. bodu 2.3.1. SoD | koncept technického řešení | do 60 dní po uzavření smlouvy |
| zapracování připomínek do dokumentace dle čl. 2. bodu 2.12. SoD | do 20 dní od konání výrobního výboru |
| čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2. bodu 2.13. SoD | do 20 dní od doručení připomínek |
| projednání dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2. bodu 2.3.2. SoD | | do 31.3.2017 |
| vytýčení hranic pozemků v zájmovém území dotčeném navrženou stavbou s trvalou stabilizací bez předání vlastníkům pozemků dle čl. 2. bodu 2.4. SoD | | k termínu odevzdání dokumentace dle bodu 2. bodu 2.3.1. |
| biologický průzkum a posouzení zájmové lokality zpracované odborně způsobilou osobou dle čl. 2. bodu 2.5. SoD | | 30.6.2016 |
| vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2. bodu 2.6.1. SoD | koncept technického řešení | do 20 dní po vydání rozhodnutí o umístění stavby |
| zapracování připomínek do dokumentace dle čl. 2. bodu 2.12. SoD | do 20 dní od konání výrobního výboru |
| čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2. bodu 2.13. SoD | do 10 dní od doručení připomínek |
| projednání projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2. bodu 2.6.2. SoD | | do 90 dní po vydání rozhodnutí o umístění stavby |
| **vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle čl. 2. bodu 2.7. SoD** | | **do 90 dní od vydání stavebního povolení** |
| provádění autorského dozoru dle čl. 2. bodu 2.8 | | při realizaci stavby |

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Ostatní ujednání smlouvy a jejich dodatků, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

V Ostravě dne: 19.5.2022 V Brně dne: 12.5.2022

za objednatele: za zhotovitele:

xxx xxx

…………………………………… ……………………………………

Ing. Jiří Tkáč xxx

generální ředitel jednatel