Dodatek č. 2 k SOD 933/2021

Dodatek č. 2
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:	VP 06/2020	
č. smlouvy objednatele:	933/2021

Název díla: 
“ PVN - nová stanice katodické ochrany potrubí - oblast Škrle – projektová dokumentace (DUR/DPS),,



Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
[bookmark: _Hlk58230016]statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	 
zástupce objednatele	
pro projektovou přípravu a realizaci:	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Zhotovitel:	FROG MOST s.r.o. 
sídlo:	Čsl. armády 3276, 434 01 Most 
IČO:	445 64 937			
DIČ:	CZ 445 64 937		
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
	 
			
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:   v Ústí nad Labem zápis ze dne 15.dubna 1992
	  

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o:

změnu Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ
Tento dodatek se uzavírá z důvodu složitého projednávání s vlastníkem dotčeného pozemku. 

Původní znění:

Termín provedení díla:
1. zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
1. dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    
    nejpozději do 30.4.2022

1. předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 				       1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

						 
Místo plnění: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor Přípravy projektů a zakázek


Nové znění:

Termín provedení díla:
a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
b) dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    
    nejpozději do 31.7.2022

c) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 				       1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)


Případný vliv na finanční plnění za dopracování PD na základě vyhodnocení výsledků měření korozních úbytků potrubí PVN a potřebný termín pro projednání s vlastníky dotčených pozemků bude řešen po projednání dodatkem č. 3 k SOD. 


[bookmark: _Hlk58326854]Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor inženýringu.
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ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  




V Chomutově dne:				V Mostě dne:
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