**Dodatek č. 1**

**S M L O U V Y O D Í L O**

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

**číslo smlouvy zhotovitele:**

**číslo smlouvy objednatele: 763/2021**

**Název díla:**

„**PVN I – kalníková šachta č. 24“**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele

pro projektovou přípravu:

zástupce objednatele pro výkon

realizace stavby:

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

**Zhotovitel: „VP PROJEKTING s.r.o.“**

 Přemyslova 84/3, 128 00 Praha - Vyšehrad

Kontaktní adresa (provozovna):

IČO: 63676907

DIČ: CZ63676907

zastoupený:

tel:

e-mail:

zástupce ve věcech technických:

mob:

mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu C,

vložce č.37180

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Tento dodatek je uzavírán z důvodu:**

Dodatek je uzavírán z důvodu časové vytíženosti objednatele.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termíny plnění.

V části identifikační údaje zhotovitele se mění zástupce objednatele.

**Původní znění:**

**Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ**

**Termín provedení díla:**

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

1. dílčí termín - předání kompletní PD (2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději **do 30. 11. 2021**
2. předání a převzetí kompletní PD (4x tištěné + 2x elektronicky):

nejdéle **1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)**

**Nové znění:**

**Termín provedení díla:**

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

1. dílčí termín - předání kompletní PD (2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději **do 17.12. 2021**
2. předání a převzetí kompletní PD (4x tištěné + 2x elektronicky):

nejdéle **1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne : V Karlových Varech dne :

…………………………………… …………………………………….

 investiční ředitel jednatel

 Povodí Ohře, státní podnik „VP PROJEKTING“ s.r.o.