

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARK MANINY A KONCEPCE ROHANSKÉHO A LIBEŇSKÉHO OSTROVA  ‐ PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020  leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec  **ČINNOST** gestor 6.1 13.1 20.1 27.1 3.2 10.2 17.2 24.2 2.3 9.3 16.3 23.3 30.3 6.4 13.4 20.4 27.4 4.5 11.5 18.5 25.5 1.6 8.6 15.6 22.6 29.6 6.7 13.7 20.7 27.7 3.8 10.8 17.8 24.8 31.8 7.9 14.9 21.9 28.9 5.10 12.10 19.10 26.10 2.11 9.11 16.1123.1130.11 7.12 14.12 21.12 28.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021  ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenecsrpen 4.111.118.125.11.28.215.222.21.38.315.322.329.35.412.419.426.43.510.517.524.531.57.614.621.628.65.712.719.726.72.89.816.823.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **dokončeno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45** **A. INICIACE PROJEKTU** IPR **1 6 Iniciace projektu** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **46** | **47** | **48** | **49** | **50** | **51** | **52** | **53** | **54** | **55** | **56** | **57** | **58** | **59** | **60** | **61** | **62** | **63** | **64** | **65** | **66** | **67** | **68** | **69** | **70** | **71** | **72** | **73** | **74** | **75** | **76** | **77** | **78** | **79** | **80** | **81** | **82** | **83** | **84** | **85** | **86** |
| **B. PŘÍPRAVA PROJEKTU** IPR **7 38**  **C. ANALÝZY ÚZEMÍ** IPR **7 85** | |  |  |  |  |  | **Příprava projektu**  **Analýzy území** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **D. VYTVOŘENÍ ZADÁNÍ KONCEPCE + PARKU MANINY** IPR **20 84** **Získání názorů hlavních stakehodlerů (MHMP, MČ, DOSS, majitelé atp.)** IPR **20 46**  Vytvoření základního online dotazníku 20 1 Email s žádostí o seznam požadavků a termín schůzky 21 1 Schůzky nad požadavky 22 40 Vyhodnocení požadavků 62 4  **Exteriérová výstava** IPR **44 52**  Příprava výstavy 44 22  Konání výstavy 66 30 **Participace s veřejností** IPR AVD **38 48**  Plán zapojení veřejnosti a komunikace 38 28 IPR kontejner 72 2 Dotazníkové šetření  ‐ online + offline 66 8 Komentované procházky (k území a výstavě) 74 6 Pracovní shrnutí participace 74 8 Kompletní vyhodnocení participace vč. grafiky + veřejné představení 82 4  **Nastavení strategického rámce rozvoje území** IPR **44 42**  Příprava 44 25  Workshop pro stakeholdery 1 ‐ hodnoty a problémy území OCP, INV 69 1 Vyhodnocení 70 4 Příprava 44 30 Workshop pro stakeholdery 2 ‐ společná vize rozvoje území OCP, INV 74 1 Vyhodnocení 75 11  **Vypracování zadání** IPR **70 32** Tvorba grafické části 70 15  Zpracování zadání vč. výsledků participace vč. schůzek s klíčovými stakeholdery 82 16 Rozeslání k připomínkám stakeholderům OCP, INV 98 7 Překlad+kontrola 98 2 Zapracování připomínek 105 1 Rozeslání ke kontrole stakeholderům + komisi OCP, INV 106 1 Případné zapracování dalších připomínek + rozeslání 107 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Vytvoření zadání koncepce** | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **E. SMLOUVA O SPOLUZADÁVÁNÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ IPR+INV+OCP** IPR OCP, INV **46 69** **Úvodní jednání + první návrh smlouvy** IPR **46 14**  **Připomínky ke smlouvě** OCP, INV **60 3**  **Úprava smlouvy a další připomínkování 63 27**  **Finální smlouva + usnesení RHMP + podepsání** OCP, INV **90 25** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Smlouva o spoluzadávání výběrového říz** | | | | | | | **ení** |  | | | | | | |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **F. PŘÍPRAVA SOUTĚŽNÍHO DIALOGU** IPR **63 52**  **Zadávací dokumentace** IPR **63 52**  Příprava právní části OCP, INV 63 22 Finalizace zadávací dokumentace (vč. zadání) 82 16 Rozeslání k připomínkám zadavatelům OCP, INV 98 3 Překlad + kontrola 98 3 Korektura 98 3  Zapracování připomínek 101 5 Rozeslání ke kontrole stakeholderům + komisi OCP, INV 106 2 Finalizace + případné zapracování dalších připomínek + rozeslání 108 7  **Smlouva mezi  dodavatelem a investory** IPR, OCP, INV **92 22**  Návrh 3 smluv 92 6  Připomínky 98 12 Finalizace 110 4  **Hodnotící komise + experti** IPR **88 25**  Příprava OCP, INV 88 9  Oslovení členů OCP, INV 97 6 Ustanovující schůze (částečně online) OCP, INV 108 1 Zasmluvění členů 103 10  **Posvěcení ČKA ("regulérnost")** IPR ČKA **111 5** **Oznámení o budoucím vyhlášení SD** IPR **98 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | **Příprava procesu výběru zhotovitele koncepční studie** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **G. MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽNÍ DIALOG (=TVORBA KONCEPCE a STUDIE)** IPR **116 68**  **Vyhlášení + přihlašování týmů** IPR **116 8**  Aktualizace webu 116 1 **Výzva k účasti v SD** IPR **124 1**  Kontrola kvalifikace + úprava Výzvy dle výsledků + odeslání 124 1 ~~Lhůta na podání námitek (15 dní) 125 0~~  **Příprava portfolií a profesního přístupu** týmy **125 5** **Přezkoušení portfolií a profesních přístupů** IPR **130 2** **Hodnocení profesních přístupů komisí ‐ výběr 4 týmů** IPR OCP, INV **132 1**  **Výzva k účasti na Workshopu I** IPR **133 9** Vypracování vč. překladu 133 2  Překlad 135 1 Kontrola komise OCP, INV 136 1 Zapracování připomínek + odeslání 137 1 Lhůta na podání námitek (15 dní) (+informovat min 3 t před konferencí) 138 4  **Workshop I (úvodní konference)** IPR OCP, INV **142 1** **Výzva k účasti na Workshopu II** IPR **143 5**  Vypracování 143 2 Překlad 145 1 Kontrola komise OCP, INV 146 1 Zapracování připomínek + odeslání 147 1  **Zpracování konceptů návrhů** týmy **148 10** **Workshop II (prezentace konceptů + doporučení komise)** IPR OCP, INV **158 1** **Výzva k podání nabídky (formální ukončení fáze SD)** IPR **159 4**  Vypracování 159 1 Překlad 160 1 Kontrola komise OCP, INV 161 1 Zapracování připomínek + odeslání 162 1  **Zpracování nabídek** týmy **163 11**  **Předběžné hodnocení nabídek a návrhů** OCP, INV **174 2** **Závěrečná prezentace finálních návrhů  + konečné hodnocení komise** IPR OCP, INV **176 1** **Rozhodnutí o výsledcích soutěžního dialogu** IPR **177 7**  Vypracování 177 2 Překlad 179 1 Kontrola komise OCP, INV 180 1 Zapracování připomínek + odeslání 181 1 Lhuta na podání námitek 182 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **H. SCHVÁLENÍ VÝSLEDKŮ SD + ZASMUVNĚNÍ DODAVATELE** IPR **179 16**  **Usnesení 179 8**  Vytvoření usnesení OCP, INV 179 6 Předložení 184 2  **Podepsání smlouvy investora s dodavatelem** OCP, INV **187 8** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I. VYHODNOCENÍ PROJEKTU** IPR **185 28** **Představení výsledků veřejnosti 185 8**  Venkovní výstava 185 8 Veřejná prezentace s týmy 186 1  **Evaluační dotazník pro účastníky 185 7**  Vypracování 185 2  Překlad 187 1 Odeslání dotazníku 188 2 Vyhodnocení 190 2  **Vypracování vyhodnocení (brožura)** IPR OCP, INV **192 8** **Prezentace POVE 200 1** **Vypracování manuálu Soutěžního dialogu 201 12** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| záříříjenlistopadprosinec 30.86.913.920.927.94.1011.1018.1025.101.118.1115.1122.1129.116.1213.1220.1227.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022  ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenecsrpenzáří 3.110.117.124.131.17.214.221.228.27.314.321.328.34.411.418.425.42.59.516.523.530.56.613.620.627.64.711.718.725.71.88.815.822.829.85.912.919.926.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | listopad 31.107.11 | |
| VOLBY | | | |
| říjen 3.1010.1017.1024.10 | | | |
| **87** | **88** | **89** | **90** | **91** | **92** | **93** | **94** | **95** | **96** | **97** | **98** | **99** | **100** | **101** | **102** | **103** | **104** | **105** | **106107108109110111112** | | | | | | | **113** | **114** | **115** | **116** | **117** | **118** | **119** | **120** | **121** | **122** | **123** | **124** | **125** | **126** | **127** | **128** | **129** | **130** | **131** | **132** | **133** | **134** | **135** | **136** | **137** | **138** | **139** | **140** | **141** | **142** | **143** | **144** | **145** | **146** | **147** | **148** | **149** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Mezinárodní soutěžní dialog (= tvorba Koncepce)**  X | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |
|  | **Vyhodnocení projektu** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| prosinec 14.1121.1128.115.1212.1219.1226.12 | | | | | | | 2023  ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenec 2.19.116.123.130.16.213.220.227.26.313.320.327.33.410.417.424.41.58.515.522.529.55.612.619.626.63.710.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **150** | **151** | **152** | **153** | **154** | **155** | **156** | **157** | **158** | **159** | **160** | **161** | **162** | **163** | **164** | **165** | **166** | **167** | **168** | **169** | **170** | **171** | **172** | **173** | **174** | **175** | **176** | **177** | **178** | **179** | **180** | **181** | **182** | **183** | **184** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  |
|  | **Schválení výsledků soutěžního dialog** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |