DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 29.11.2021 na zhotovitele stavby

#### NMvP – VMP – VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU – STAVBA

#### Identifikační číslo SMVS: 134V131000131

WISPI: 2021/186/S

#### uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

- Smluvní strany

- Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Sídlo: 		Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61

IČO:		000 98 604

DIČ:		CZ000 98 604

Oprávněná osoba: 		Ing. Jindřichem Ondrušem, generálním ředitelem

Bankovní spojení:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoba:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Profil zadavatele:		http://nen.nipez.cz/profil/VMP

na straně Objednatele

a

- COMMODUM, spol. s r.o.

Spisová značka:	vedena u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3318

Sídlo:	756 27 Valašská Bystřice 225

IČO:	46577238

DIČ:	CZ46577238

Oprávněná osoba:	Milan Zezulka, jednatel

Ing. Tomáš Tichý, obchodní ředitel

Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoba:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon, e-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky:	xxxxxxx

na straně Zhotovitele

- PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 29.11.2021 Smlouvu o dílo na zhotovitele stavby: „NMvP – VMP – VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU – STAVBA“, Identifikační číslo SMVS:134V131000131 (dále v textu též jako „Dílo“). V souladu s čl. II odst. 2.5 Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č.2 uvedenou smlouvu po vzájemné dohodě mění a doplňují tak, jak je dále v tomto dodatku uvedeno:

- ZMĚNY A DOPLNĚNÍ

- Článek III. Cena se na základě dohody smluvních stran mění následovně:

- 3.1 	Smluvní strany se dohodly na celkové a konečné ceně za Dílo ve výši:

- Cena díla dle SOD bez DPH	34 341 658,58 Kč

- Méněpráce na základě ZL1 bez DPH	- 819 256,56 Kč

- Vícepráce na základě ZL1 bez DPH	172 157,74 Kč

- Cena díla dle dodatku č.2 bez DPH	33 694 559,76 Kč

- (slovy třicet tři milionů šest set devadesát čtyři tisíc pět set padesát devět korun českých sedmdesát šest haléřů) bez DPH. Tato cena je stanovena na základě Rozpočtu.

- 3.5	V jednotlivých letech budou na Díle realizovány práce a dodávky v následujících finančních objemech: v roce 2022 budou na Díle realizovány práce a dodávky ve finančním objemu 26,5 mil. Kč včetně DPH,

- v roce 2023 budou na Díle realizovány práce a dodávky ve finančním objemu 10 mil. Kč včetně DPH,

- v roce 2024 budou na Díle realizovány práce a dodávky ve zbývajícím finančním objemu.

- Ve finančním objemu v jednotlivých letech nejsou zahrnuty skutečnosti popsané v odst. 3.4 SOD, které budou řešeny samostatně.

- Smluvní strany se dohodly, že práce na objednatelem určených stavebních objektech mohou probíhat i v období červen–září.

- Vzhledem k výše uvedeném se mění Článek IV. Termín a místo provedení Díla v bodu 4.1 následovně:

- Zhotovitel se zavazuje:

- zahájit provádění Díla nejpozději následující pracovní den po předání a převzetí staveniště ve smyslu odst. 4.2 této smlouvy (termín zahájení Díla) a

- Dílo řádně dokončit a předat Objednateli nejpozději do 30. 11. 2024, když v jednotlivých letech bude plnění předmětu Díla realizováno v období únor až listopad.

- Podrobný harmonogram provádění Díla pro každý stavební objekt (SO) tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy.

V článku V. Platební podmínky se v odst. 5.2 upravuje stávající text následovně:

5.2	Soupis prací ve smyslu odst. 5.1 této smlouvy bude prováděn souhrnně vždy za práce skutečně provedené za příslušné období a příslušný stavební objekt. Zhotovitel po dokončení příslušného stavebního objektu dle čl. IV odst. 4.1 této smlouvy zašle Objednateli soupis těchto prací s tím, že Objednatel tento soupis schválí ve lhůtě maximálně deseti (10) kalendářních dní od jeho přijetí nebo v téže lhůtě vrátí tento soupis s výhradami Zhotoviteli, které mohou spočívat v neprovedení prací zahrnutých do soupisu, pokud jejich provedení nevyplývá ze zápisu ve stavebním deníku odsouhlaseného Objednatelem. Vrátí-li Objednatel tento soupis prací Zhotoviteli, jsou smluvní strany povinny jednat za účelem dosažení shody a konečného schválení a odsouhlasení skutečně provedených prací.

- OSTATNÍ USTANOVENÍ

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na zhotovitele stavby: „NMvP – VMP – VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU – STAVBA“, Identifikační číslo SMVS:134V131000131 zůstávají beze změny.

- Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 29.11.2021 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.

- Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanovením dodatku č.2, což stvrzují svými podpisy.

- Tento dodatek je vypracován ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení Dodatku č.2 obdrží Zhotovitel a dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel.

- Přílohy dodatku: opravený podrobný harmonogram provádění Díla pro každý stavební objekt

V Rožnově pod Radhoštěm dne:			20. 5. 2022		Ve Valašské Bystřici dne

OBJEDNATEL									               ZHOTOVITEL

………………………………………………….					               ………………………………………………….

Ing. Jindřich Ondruš, generální ředitel				               Milan Zezulka, jednatel

OTISK RAZÍTKA									               OTISK RAZÍTKA

Doložka Objednatele: Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení § 11, Vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů Provedl příkazce operace: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Dne: ………………………. Předkládá správce rozpočtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Dne: ………………………. Náležitosti smlouvy kontroloval: RECTE.CZ, s.r.o. Dne: ……………………...