Změnový list č. 1

(podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Zpracovatel změnového listu:	zhotovitel – COMMODUM, spol. s r.o.

756 24 Valašská Bystřice 225

IČO: 465 77 238

Číslo změny závazku ze smlouvy:		Změnový list č. 1

Název změny závazku ze smlouvy:	1. 	Změna ceny díla  - změna délka zaměřeného potrubí

Název smlouvy:	NMvP – VMP – VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU – STAVBA, Identifikační číslo SMVS: 134V13100

Smluvní strany:

Objednatel:			Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61

IČO 000 98 604

Zhotovitel:			COMMODUM, spol. s r.o.

756 24 Valašská Bystřice 225

IČO 465 77 238

Obsah:

- Zařazení Změny závazku ze smlouvy

- Předmět změny a odůvodnění změny ve vztahu k zákonu

- Finanční plnění

- Podklady k návrhu změny

  - Projektová dokumentace – dle skutečnosti, není přiloženo

  - Oceněné výkazy výměr méně prací a víceprací – příloha Dodatku č. 2

  - Zápisy z kontrolních dnů – viz stavební deník, není přiloženo

  - Zápisy a stanoviska ostatní – viz stavební deník, není přiloženo

- Závěr

- Stanovisko zhotovitele stavby

1.  Zařazení změny závazku ze smlouvy

Z hlediska ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále v textu jen „zákon“) se předkládané změny závazku ze smlouvy o dílo na zhotovitele stavby NMvP – VMP – VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU – STAVBA, Identifikační číslo SMVS: 134V13100013 nepovažují za podstatné, neboť splňují podmínky § 222 odst. 6 zákona.

2.  Předmět změny

Změna délky zaměřeného potrubí

Popis změny, skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:

Po dokončení trubních rozvodů vodovodní sítě a hydrantové sítě včetně přípojek na dokončených stavebních objektech SO 02 Mlýnská dolina a SO 03 Valašská dědina provedl zhotovitel geodetické zaměření skutečného provedení stavby. Délky zaměřeného potrubí dle jmenovitých světlostí jsou přehledně vyčísleny v technické zprávě, jež je nedílnou součástí geodetické dokumentace zaměření skutečného provedení stavby, která je ověřena oprávněným geodetem. Na vzniklé rozdíly, které vyplynuly porovnáním takto zaměřených délek a délek uvedených v projektové dokumentaci a smluvním rozpočtu s výkazem výměr zpracoval zhotovitel rozpočty méně prací a víceprací.  Rozdíly v délkách trubních rozvodů vznikaly úpravou a optimalizací tras, které byly vyvolány kolizemi se stávajícími inženýrskými sítěmi, jejichž přesná poloha byla známa až po vytýčení těchto sítí přímo v terénu. Tyto úpravy tras ve stavebním objektu SO 02 Mlýnská dolina vyvolaly nutnost přidat dva kusy hydrantů sloužící k odvzdušnění vodovodních řadů, které zajistí bezproblémové provozování vodovodu. Ve stavebním objektu SO 03 Valašská dědina nebude fakturován úsek mezi geodeticky zaměřenými body 124 – 128. Jedná se o potrubí SDR 11, RC, DN 90 v délce 26,70 m. Dále bylo nutno v tomto objektu provést změny ve vystrojení vodoměrné šachty a napojení na stávající vodovodní řád v majetku společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.. Důvodem změny je nový projekt vypracovaný společností Vak a.s Vsetín - Přeložky stávajícího vodovodu, který zahrnuje i zrušení vodojemu umístěného v areálu VMP. Tato změna byla vyvolána novým záměrem společností Vak Vsetín a.s. , která je výhradním dodavatelem pitné a požární vody pro NMvP – VMP .

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

- Tato změna vznikla na základě zjištěné skutečnosti v průběhu realizace díla. Zpracovatel projektové dokumentace při zpracování projektové dokumentace s touto okolností nepočítal a počítat ani nemohl z důvodu kolize stávajících inženýrských sítí.

- Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

c)	Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

3.  Finanční plnění:

Změna délky potrubního vedení

Méně práce celkem bez DPH	- 819 256,56 Kč

Vícepráce celkem bez DPH	172 157,74 Kč

Celková cena podle změnového listu č. 1 bez DPH                                           	991 414,30 Kč

Vyhodnocení podílu změnového listu č. 1 z celkové ceny díla bez DPH v %	2,89 %

Celkem provedených změn / změna závazku podle § 222 v Kč	991 414,30 Kč

Celkem provedených změn / změna závazku podle § 222 v %	2,89 %

4.  Podklady k návrhu změny

4.1	Projektová dokumentace – dle skutečnosti, není přiloženo
4.2	Oceněné rozpočty – přílohy Dodatku č. 2, není přiloženo

4.4	Zápisy z Kontrolních dnů – viz stavební deník, není přiloženo

Stanovisko AD:                           souhlasím                           nesouhlasím ……………………………………………………………………..…………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………..…………………………

Stanovisko TDS:                         souhlasím                           nesouhlasím ……………………………………………………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………..………..…..................................

5.  Závěr

Zpracovatel projektové dokumentace v době zpracovávání projektové dokumentace předmětné stavby nemohl vzniklou situaci popsanou ve Změnovém listu č. 1 předvídat vzhledem k jejich nepřístupnosti. Stejně tak i zhotovitel stavby nemohl v době zpracování své soutěžní nabídky předvídat skutečnosti zjištěné v průběhu provádění díla, když byly tyto práce potvrzeny teprve až v průběhu provádění vlastního díla, nebo navrhovanými změnami nebo zjištěními v průběhu realizace stavby.

6. Stanovisko zhotovitele stavby:

Tato změna bude mít vliv na kvalitu dodávaného díla a jeho užitné vlastnosti. Vlivem předložených změn dojde k podstatnému zlepšení a prodloužení užitných vlastností stavebních konstrukcí a nově zabudovaných prvků. Současně realizované změny nebudou mít přímý vliv na plynulost a průběh prováděných prací z hlediska provázanosti prací.

| Za Zhotovitele: Datum: | Za Objednatele: Datum: |
| --- | --- |