756 27 Valašská Bystřice 225

Tel.: +420-571/646430 Fax: +420-571/646335

[E-mail:commodum@commodum.cz](mailto:commodum@commodum.cz)

sídlo společnosti: GPS 49°25´0´´N;18°6´15´´E

IČO: 46577238; DIČ: CZ46577238

Bankovní spojení: KB Rožnov p.R.:4000702-801/0100 Euroúčet: KB Rožnov p.R.:19-8869790287/0100

Společnost je zapsaná v OR Krajského soudu v Ostravě,

odd. C vložka 3318

Celkový finanční harmonogram

**NMvP – VMP – Vybudování vodovodního a požárního řadu – stavba**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavební objekty/díly | | 2021 | | | 2022 | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | |
| říjen | listopad | prosinec | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad |
|  | *předání a převzetí staveniště* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Dřevěné městečko + VRN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,2 | | | |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Mlýnská dolina + VRN |  |  |  | 2 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Valašská dědina + VRN |  |  |  |  | 7,7 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Kolibiska 1 + VRN |  |  |  |  |  |  | 6,6 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Depozitní hala + VRN |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Kolibiska 2 + VRN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Nádrže nad Kolibiskami + VRN |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *vyklizení staveniště, předání a převzetí díla* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finanční plnění v mil. Kč bez DPH | |  | | | 21,1 | | | | | | | | | | 8,4 | | | | | | | | | | 4,2 | | | | | | | | | |
| 33,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dokončení díla nejpozději do 30. 11. 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ve Valašské Bystřici dne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |