STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Pobočka Brno, Kotlářská 931/53, 60200 Brno

Naše značka: SPU 174648/2022

Spisová značka: SP2432/2021-523201

EKOS T, spol. s r.o.

Bezručova 639/68

Horka-Domky

674 01 Třebíč

Vyřizuje: 	Ing. Navrátilová Radmila

Tel.:		xxxxxxxxxxxxxx

ID DS:		z49per3

E-mail:		r. navratilova@spucr.cz

Datum:		23.5.2022

Změna č. 1 objednávky č. j. SPU 413226/2021 ze dne 9.11.2021

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno zadal společnosti EKOS T, spol. s r. o. na základě provedeného výběrového řízení (veřejná zakázka sp. zn. SP 10265/2021-523201, č. P21V0003976) formou akceptované objednávky č. j. SPU 413226/2021 ze dne 9.11.2021 zpracování aktualizace části plánu společných zařízení v k. ú. Bratčice.

V průběhu zpracování aktualizace PSZ v k. ú. Bratčice došlo dne 23.3.2022 ke společnému jednání objednatele, dodavatele a zástupců obce Bratčice, na kterém byla navržena úprava projektu a změna řešení odvodu povrchových vod se zadržením vod v lokálním biocentru LBC3. Toto nově navržené řešení odvedení povrchových vod bylo všemi stranami vyhodnoceno, jako nejvhodnější z hlediska řešení celé lokality.

Na základě výše uvedených skutečností, obdržel dne 6.5.2022 zadavatel žádost dodavatele o změnu rozsahu prací v rámci zpracování aktualizace PSZ v k. ú. Bratčice stanovených v objednávce č. j. SPU 413226/2021 ze dne 9.11.2021. Objednatel tuto žádost posoudil a odsouhlasil.

Úprava řešení vede ke změně rozsahu potřebných prací u části objednaných služeb následovně:

Výškopisné zaměření – navýšení o 7 000,00 Kč bez DPH

Zjištění a výpočet odtokových poměrů v lokalitě – navýšení o 3 000,00 Kč bez DPH

Dokumentace k aktualizaci PSZ – navýšení o 5 000,00 Kč bez DPH

Provedenými změnami dochází k celkovému zvýšení hodnoty závazku z akceptované objednávky č. j.              SPU413229/2021 ze dne 9.11.2021 o 15 000,00 Kč bez DPH, tj. o 18 150,00 Kč včetně DPH.

Ostatní ujednání uvedená v objednávce č. j. SPU 413229/2021 ze dne 9.11.2021 zůstávají beze změny.

Objednatel i dodavatel jsou si plně vědomi zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb.,                         o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu (akceptovanou objednávku) včetně všech případných dohod, kterými se tato akceptovaná objednávka doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto změnu č. 1 akceptované objednávky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Dodavatel dále výslovně prohlašuje a bere na vědomí, že tato změna č. 1 akceptované objednávky nepředstavuje jeho obchodní tajemství, ani neobsahuje jeho důvěrné informace   a souhlasí s tím, aby tato změna č. 1 akceptované objednávky, včetně veškerých změn a dodatků, byla v plném rozsahu zveřejněna v registru smluv. Změna č. 1 akceptované objednávky nabývá platnosti dnem akceptace ze strany dodavatele a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že souhlasíte s touto změnou č. 1 objednávky, potvrďte prosím její přijetí (viz příloha) a obratem vraťte objednateli (adresa: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno, Kotlářská 53, 602 00 Brno).

S pozdravem

Ing. Petr Grmela
vedoucí Pobočky Brno
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Státní pozemkový úřad

Přílohy:

1. Položkový soupis služeb
 2. Akceptace změny č. 1 objednávky dodavatelem

| Příloha č. 1 ke změně objednávky č. 1 - soupis služeb |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název služby | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH | Poznámka |
| Výškopisné zaměření | 37 000 | 44 770 | fakturační celek č.1 |
| DTR polní cesty C17, vč. řešení brodu | 50 000 | 60 500 | fakturační celek č.2 |
| DTR polní cesty C51, vč. svodného příkopu | 30 000 | 36 300 |  |
| Z2, Z3 PEO průleh | 40 000 | 48 400 |  |
| Zjištění a výpočet odtokových poměrů v lokalitě | 13 000 | 15 730 |  |
| Návrh ÚSES Z3, Z2 | 20 000 | 24 200 |  |
| Dokumentace k aktualizaci PSZ | 80 000 | 96 800 |  |
| Geometrický plán na oddělní parcely cesty C51 | 25 000 | 30 250 | fakturační celek č.3 |
| Cena v Kč celkem | 295 000 | 356 950 |  |

Potvrzení přijetí změny č. 1 objednávky č. j. SPU 413226/2021 ze dne 9.11.2021

na Aktualizaci PSZ v k. ú. Bratčice

Dne 24.5.2022

EKOS T, spol. s r.o.

Bezručova 639/68

674 01 Třebíč

IČO: 63470985