**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

který uzavřely

na straně jedné: **Skupinový vodovod Svitavy**

**IČO: 608 91 068, DIČ: CZ60891068**

**se sídlem T. G. Masaryka 25, 568 02 Svitavy**

zapsaný v rejstříku svazků obcí vedeném Krajským úřadem Pardubického kraje

zastoupený Ing. Markem Antošem, jednatelem svazku

bankovní účet číslo: ……………………

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Vodárenská Svitavy s.r.o.**

**IČO: 275 49 704, DIČ: CZ27549704**

**se sídlem č.p. 494, 569 01 Hradec nad Svitavou**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25565

zastoupena Jaromírem Hurychem, jednatelem

bankovní účet číslo: ……………………

- dále jen zhotovitel -

**A.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 19.10.2021 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Oprava části vodovodního řadu DN 500 na ul. Svitavská**“(dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 29.10.2021.

**B.**

Při provádění díla bylo zjištěno a rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 58 256,02 Kč bez DPH a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -45 089,87 Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

**C.**

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.3. doplňuje nový bod 1.3a., který zní takto:

„**1.3a. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.**“

b) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši **1 473 847,83 Kč** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - soupis víceprací a méněprací.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno členskou schůzí Skupinového vodovodu Svitavy dne 25.5.2022.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy při výkonu působnosti valné hromady společnosti Vodárenská Svitavy s.r.o. dne 23.5.2022.

Ve Svitavách dne 26.5.2022

Za objednatele: Za zhotovitele:

.................................................................. ..................................................................

Ing. Marek Antoš, jednatel Jaromír Hurych, jednatel

Skupinový vodovod Svitavy Vodárenská Svitavy s.r.o.