**Dodatek č. 2**

**ke smlouvě o dílo HS 1/2022, ze dne 5. 1. 2022**

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

**Čl. 1**.

**Smluvní strany**

**Národní ústav lidové kultury, státní příspěvková organizace**

**Státní příspěvková organizace zřízená MK podle § 3 zák. 203/2006 Sb.,**

Sídlo: Zámek 672, Strážnice 696 62

Statutární zástupce: PhDr. Martin Šimša, PhD, ředitel

IČO: 00094927

DIČ CZ000949927

Bankovní spojení, č.ú. xxxxx (xxxxx)

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: xxxxx

 (dále jen „**Zadavatel“** nebo „**Objednatel**“)

## **Stavební společnost Kněždub, spol. s r. o.**

Sídlo: Jiřího z Poděbrad 996, 696 62 Strážnice

## Statutární zástupce: Stanislav Říha – ředitel společnosti

e-mail: xxxxx

telefon: xxxxx

fax: xxxxx

IČO: 42673899

DIČ: CZ42637899

Bankovní spojení, č.ú.: xxxxx

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: xxxxx

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u KS v brně sp. zn. Oddíl c, vložka 2719

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

Zadavatel, resp. Objednatel, a Dodavatel, resp. Zhotovitel, společně dále jen „***smluvní*** ***strany***“, uzavřeli dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo v rámci výběrového řízení s názvem **„Strážnice – NÚLK – Snížení energetické náročnosti vstupního objektu do areálu Muzea vesnice jihovýchodní Moravy, reg. č. CZ.05..5.11/0.0/0.0/20\_152/0015188**“ (dále jen „Dodatek“)

**Čl. 2.**

**Předmět dodatku**

* 1. V průběhu plnění veřejné zakázky vyvstala potřeba provést změny v rozsahu plnění díla, předmětem tohoto dodatku je změna dle změnového listu č. 1 ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny závazku je nižší než 10% původní hodnoty závazku (ve smyslu ust. § 222 odst. 4 písm. b). Podrobné odůvodnění provedené změny je obsahem přílohy č. 1 tohoto dodatku (Příloha č. 1 - Změnový list č. 1)*.* Tato změna je dle tohoto dodatku oceněna následovně:

Celková záporná hodnota (méněpráce) dle změnového listu č.1 činí -73 599,20 Kč bez DPH

Celková kladná hodnoty (vícepráce) dle změnového listu č.1 činí 60 791,47

**Celková bilance kladné a záporné hodnoty dle změnového listu č.1 - 12 807,73 Kč**

* 1. Řešeným stavebním objektem v rámci tohoto dodatku jsou prostory vstupního objektu do areálu Muzea vesnice jihovýchodní Moravy, konkrétně se jedná o výměnu 4 ks litinových otopných těles, změnu úpravy stávající podlahy a neinstalování 2 ks litinových otopných těles.
	2. S ohledem na změnový list č. 1 platí, že v prostorách depozitáře „2“(2.N.P.) budou vyměněny původně plánované 3 ks litinových otopných těles 600/160 – 12 článků za 3 ks deskových radiátorů „Radik“, v depozitáři „1“ (2.N.P.) bude provedena změna úpravy stávající podlahy z původně plánované dlažby na PVC, v obchodě s dárkovým zbožím (1.N.P.) bude vyměněn původně plánovaný 1 ks litinového otopného tělesa 600/160-16 článků za 1 ks litinového otopného tělesa 900 x 160 – 10 článků a v prostorách restaurace (1.N.P.) nebudou instalovány 2 ks nově navržených litinových otopných těles 600/160 – 16 článků, zůstanou zachovány stávající litinová otopná tělesa.
	3. Podrobně jsou veškeré změny, vč. finančního vyjádření, uvedeny ve výkazu výměru, který je přílohou tohoto dodatku.

* 1. Znění **čl. VI. Místo plnění a cena**, odst. 2 ve znění Dodatku č.2, ke smlouvě ve znění :

## Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě výkazů výměr pro veřejnou zakázku“ **Strážnice – NÚLK – Snížení energetické náročnosti vstupního objektu do areálu Muzea vesnice jihovýchodní Moravy, reg. č. CZ.05..5.11/0.0/0.0/20\_152/0015188“**, činí celkem:

**Cena bez DPH 1 664 164,76 Kč**

**Výše DPH 349 474,60 Kč**

**Cena včetně DPH 2 013 639,36 Kč**

## (dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“) se **ruší** a nahrazuje tímto zněním :

Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě výkazů výměr pro veřejnou zakázku“ **Strážnice – NÚLK – Snížení energetické náročnosti vstupního objektu do areálu Muzea vesnice jihovýchodní Moravy, reg. č. CZ.05..5.11/0.0/0.0/20\_152/0015188“**, činí celkem :

**Cena bez DPH 1 651 357,03 Kč**

**Výše DPH 346 784,976 Kč**

**Cena včetně DPH 1 998 142,01 Kč**

* 1. Hodnota změny (tj. součet absolutních hodnot provedených změn) vyplývající ze změnových listů č. 1 činí 134 390,67 Kč bez DPH
	2. Smluvní strany se dále dohodly, že na základě změnových listů a nutných víceprací se znění **Čl. V Doba plnění, odst. 1** mění a tato nově zní:

Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat nejpozději **do 30. 6. 2022**.

* 1. Za účelem dosažení dohody o změně ceny díla uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě.

**Čl. 3.**

**Závěrečná ustanovení**

**3.1.** Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí bez výhrad s obsahem a údaji smlouvy pro účel zveřejnění a dohodly se, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.

3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají neměnná.

3.3 Dodatek smlouvy se bude řídit českým právem, zejména občanským zákoníkem, a případné spory budou řešit české soudy.

3.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

3.5 Tento Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

3.6 Práva a povinnosti neupravené tímto dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatních právních předpisů platných a účinných v době realizace předmětu díla.

3.7 Národní ústav lidové kultury, jako správce osobních údajů, informuje subjekt údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR), že veškeré osobní údaje o něm, budou zpracovány pouze za účelem splnění této smlouvy, za účelem splnění právních povinností, které se vztahují na správce a za účelem ochrany oprávněných zájmů správce, a to pouze po dobu, která je pro tyto účely nezbytná. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na webových stránkách [www.nulk.cz](http://www.nulk.cz). Subjekt údajů podpisem smlouvy potvrzuje, že mu výše uvedené informace byly řádně poskytnuty a bere je na vědomí.

3.8 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

Příloha č.1 – Změnový list č.1, vč. výkazu výměru

Ve Strážnici dne 26. 5. 2022 Ve Strážnici dne 26. 5. 2022

...................................... ........................................................

 zhotovitel objednatel