**DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo**

**č. 2021/OIVZ/027**

**uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění**

*(dále jen „OZ“)*

#### Smluvní strany

objednatel:  **Městská část Praha 7**

zastoupená: Mgr. Jan Čižinský, starosta MČ Praha 7

sídlo: U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7

IČO: 00063754

DIČ: CZ00063754

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

*(dále jako „Objednatel“)*

**a**

zhotovitel: **STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o.**

zastoupený: Jiří Guttenberg, jednatel společnosti

sídlo/místo podnikání: Na Pískách 596, 276 01 Mělník

IČO: 27086054

DIČ: CZ27086054

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 95200

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

*(dále jako „Zhotovitel“)*

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OIVZ/027 *(dále jen „Dodatek č. 1“)* je uzavřený   
na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0336/22-R z jednání č. 24 ze dne   
24. 5. 2022.

Smluvní strany se, v souladu s čl. 14. odst. 14.3 Smlouvy o dílo č. 2021/OIVZ/027 *(dále jen „Smlouva“)* k realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem **„Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Ortenovo náměstí“**, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

Smlouva byla uzavřena dne 22. 11. 2021 v souladu s Usnesením Rady MČ P7 č. 0719/21-R, z jednání č. 56, ze dne 9. 11. 2021.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě je zpracován dle ust. § 222 odst. 4, 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů *(dále také jen „ZZVZ“)*.

**Tímto Dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem** **mění rozsah závazku ze Smlouvy, cenu díla a termín dokončení díla:**

1. **Ke změně rozsahu díla** dochází z důvodu:
2. **změny rozsahu stavebních prací,** které nemění celkovou povahu veřejné zakázky   
   a hodnota změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. V průběhu provádění díla vznesl Objednatel dodatečné požadavky (viz Příloha č. 1a - Změnové listy č. 2, 4, 7 a 9);
3. **změny rozsahu stavebních prací**, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Změny rozsahu stavebních prací jsou doloženy formou změnových listů (viz Příloha č. 1a - Změnové listy č. 1, 3, 5, 6 a 8).
4. **Ke změně termínu dokončení díla** dochází z důvodů nepodstatné změny závazku ze Smlouvy spočívající ve změně rozsahu stavebních prací způsobené nepředvídatelnými okolnostmi. **Dochází k prodloužení termínu dokončení díla o 43 dnů, a to nejpozději do 15. 7. 2022**. Veškeré změny a důvody jsou zaznamenány ve Stavebním deníku.
5. Ve Smlouvě se  v důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. 1 nový odst. 1.5   
   s tímto textem:

„1.5. Dodatkem č. 1 se mění rozsah stavebních prací tak, že dodatečné stavební práce jsou specifikovány v Příloze č. 1a Smlouvy, ve Změnových listech č. 2, 4, 7 a 9. Celkový součet hodnot změn závazku ze Smlouvy včetně změn dle Změnových listů č. 2, 4, 7 a 9 nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ. Celkový součet hodnot změn závazku ze Smlouvy včetně změn dle Změnových listů č. 1, 3, 5, 6 a 8 nepřesáhne 50 % původní hodnoty závazku v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ a současně celkový cenový nárůst související se změnami dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ dle Změnových listů č. 1, 3, 5, 6 a 8 nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy, a to v souladu s ust. § 222 odst. 9 ZZVZ.“

V čl. 1 Smlouvy se stávající odstavce 1.5 až 1.10 přečíslují na odstavce 1.6 až 1.11.

1. **Ve Smlouvě v čl. 3. Doba plnění** se v **odst. 3.1** Smlouvy nahrazuje „Lhůta plnění veřejné zakázky“ a nově zní:

**„Termín dokončení plnění veřejné zakázky: nejpozději do 15. 7. 2021“**

1. **Ve Smlouvě v čl. 4. Cena díla** Smlouvy se mění a doplňuje přehledová tabulka v **odstavci 4.1** s tímto textem:

**„**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena díla dle Smlouvy bez DPH |  | 9 303 389,66 Kč |
| Změna ceny díla dle Dodatku č. 1 bez DPH |  | 324 688,58 Kč |
| **Celková cena díla dle Smlouvy,  ve znění Dodatku č. 1 bez DPH** |  | **9 628 078,24 Kč** |
| DPH | 21 % | 2 021 896,43 Kč |
| **Celková cena díla dle Smlouvy,  ve znění Dodatku č. 1 včetně DPH** |  | **11 649 974,68 Kč** |

**“**

1. **Ve Smlouvě v čl. 14. Závěrečná ustanovení se mění a doplňuje odst. 14.18 a nově zní takto:**

„14.18 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této smlouvy:

č. 1 - Nabídkový rozpočet – soupis prací oceněný zhotovitelem

č. 2 - Harmonogram provádění díla

č. 3 - Projektová dokumentace (digitální podoba PD na DVD/CD nosiči)

č. 4 - Čestné prohlášení o poddodavatelském systému

č. 5 - Soupis rozhodujících materiálů

č. 1a - Změnové listy č. 1 - 9 vč. Rekapitulace“

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách Městské části Praha 7.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv,
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajistí městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat.
5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
6. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.
7. K tomuto Dodatku č. 1 jsou přiloženy následující přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1a - Změnové listy č. 1 – 9 vč. Rekapitulace“

V Praze dne 25. 5. 2022 V Praze dne 25. 5. 2022

Objednatel Zhotovitel

………………………….. ….…..……………………

**Městská část Praha 7 STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o.**

Mgr. Jan Čižinský Jiří Guttenberg

starosta jednatel společnosti