Dodatek č 1

KE SMLOUVĚ O DÍL0

k provedení stavby: č.: 0046297

„Stavební úpravy prostor v 1. NP – 2 etapa“ v objektu Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy grafické, Hellichova 22, Praha 1- Malá strana

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

- objednatel: 	       Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola grafická

se sídlem:    	       Hellichova 22, 118 00 Praha 1

zastoupený:  	       Radek Blahák – ředitel školy

IČ: 	                70 837 783

bankovní spojení:   PPF banka a.s.

číslo účtu:             2001660018/6000

(dále jen "objednatel")

a

- zhotovitel: 	         GENEL INVEST HOLDING s.r.o.

se sídlem: 	         Toužimská 1051/24F, 197 00 Praha 9.

zapsán v OR:           u Městského soudu v Praze, oddíl c, vložka 244287,

zastoupený: 		Ing. Martinem Říhou, jednatelem

bankovní spojení:	ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.

Číslo účtu:         	3907605319/0800

IČ:			04217519

DIČ: 			CZ04217519

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:

I.

I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě

Číslo stavby:             0046297

Název stavby:            „Stavební úpravy prostor 1. NP – 2 etapa“

Místo stavby:             VOŠ a SPŠ grafická – objekt Hellichova 535/22, 118 00 Praha 1

Zadavatel a investor:	VOŠ a SPŠ grafická, Hellichova 535/22, 118 00 Praha 1

II.

# P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:

Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele nucené změny v termínu realizace, které vyplynuly v průběhu realizace u akce č.: 0046297 „Stavební úpravy  prostor  1. NP – 2 etapa“ – v objektu Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické, Hellichova 22, Praha 1- Malá strana. . Jedná se o vynucené úpravy předmětu původní zakázky na základě změn oproti původnímu časovému harmonogramu postupu prací – v návaznosti na pozdější dokončení interiérového vybavení nových prostor z 1. etapy v návaznosti na dlouhé dodací lhůty dodavatelů materiálů vlivem omezené výroby v době pandemie a tím možnosti přestěhování administrativního zázemí do nových  prostor a tím uvolnění prostor pro pokračování 2 etapy stavebních úprav 1. NP. v objektu Hellichova.  Z těchto důvodů byl zhotovitel nucen přerušit přípravné práce na stavebních úpravách 2. etapy, a to v souladu s rozsahem zadávací projektové dokumentace pro výběr dodavatele, výkazu výměr a za podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s  § 27 a § 31 zák. č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění a dále rozhodnutí objednatele o rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: 09. 11. 2021.

III.

D O B A   P L N Ě N Í

Článek III. odst.  1 a 2 se doplňují a upravují ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

- Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 120 – ti kalendářních dnů (průběžná doba realizace) ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději do 3 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.

- Předpokládaný termín zahájení přípravných prací realizace nejpozději do:     07. 12. 2021

Přerušení přípravných prací z výše uvedených údajů  od:                                  01. 01 2022

Předpokládaný termín opětovné zahájení  realizace nejpozději do:                  19. 04. 2022

Dohodnutý termín pro dokončení realizace 2 etapy nejpozději do:                  05. 08. 2022

Termín zahájení stavby (předání staveniště zhotoviteli) bude na základě protokolu o předání staveniště zapsán do stavebního deníku.

XIV

Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í

Článek XV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

- Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 25. 11. 2021, jejichž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran

#### V Praze dne: 04. 03. 2022			      V Praze dne:04. 03. 2022

.......................................				.......................................

objednatel	zhotovitel

Radek Blahák 	Ing. Martin Říha.

ředitel VOŠ a SPŠ grafické	  jednatel společnosti

Hellichova 22, Praha 1                                         GENEL INVEST Holding s.r.o.